Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

„Výstavba sociálního zařízení řidičů MHD – točna Prosetice“

č. objednatele: 174/OD/2018

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: 	Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů:

Bc. Ivanou Müllerovou, vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice

sídlo: 	nám. Svobody 2/2, Teplice 415 95

IČ: 	002 66 621

DIČ: 	CZ002 66 621

bankovní spojení:         	KB Teplice, č.ú.: 19-226501/0100

osoby oprávněné k jednání: a) ve věcech smluvních

Bc. Ivana Müllerová, vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice

tel. 417 510 902, mullerova@teplice.cz

b) ve věcech technických + technický dozor objednatele (TDO)

Jakub Číže, odborný referent odboru dopravy Magistrátu města Teplice

tel. 417 510 923, cize@teplice.cz

Zhotovitel: 	UniWel STAVBY spol. s.r.o.

jednající/zastoupen: 	Ing. Vladimírem Veltruským, jednatelem společnosti

sídlo:	Zemská 1894, 415 01 Teplice

IČ:	613 24 043

DIČ:	CZ61324043

bankovní spojení: 	Česká spořitelna a.s.

číslo účtu:	5037531369/0800

e-mail:	veltrusky2@uniwel.cz

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: 			Ing. Vladimír Veltruský, jednatel

ve věcech technických: 			Ing. Jiří Doležal, stavbyvedoucí

ve věcech realizace a předání díla: 	Ing. Jiří Doležal, stavbyvedoucí

zápis v OR (nebo ŽR) : 	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6833

ČLÁNEK I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Dne 13. 4. 2018 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo č. 174/OD/2018 (dále jen „Smlouva“), jejímž účelem je stanovení podmínek a postupů prací při realizaci díla „Výstavba sociálního zařízení řidičů MHD – točna Prosetice“ dle podkladů pro uzavření smlouvy uvedených v článku 2 Smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly na úpravě textu Smlouvy v článku 6 odst. 1 Smlouvy upravujícím termíny a dobu plnění díla dle Smlouvy.

ČLÁNEK II.

POZMĚŇOVACÍ USTANOVENÍ

      - Původní znění Smlouvy článku 6 odstavce 1 je od podpisu tohoto dodatku poslední smluvní stranou zrušeno a nahrazeno tímto zněním:

„6.1.	Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:

- Zahájení: 16. 4. 2018

- Dokončení díla: do 14. 12. 2018.

V případě nevhodných klimatických podmínek nebo prodlení, které nebylo zaviněno ani z části zhotovitelem je možné termín po předchozí vzájemné dohodě obou smluvních stran adekvátně prodloužit.“

- Důvodem posunu termínu dokončení díla je posun termínu realizace ze strany třetí osoby, společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČ 247 29 035 – jako provozovatele distribuční soustavy, který je na základě uzavřené smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV, ve znění pozdějšího dodatku, povinen zajistit realizaci odběrného místa v místě realizace díla dle Smlouvy a pro jeho účel, a to v termínu do 11 měsíců od podpisu výše uvedené smlouvy, tj. do 22. 5. 2018. S ohledem na oznámení provozovatele distribuční soustavy o vzniku překážky při realizaci odběrného místa ze dne 4. 6. 2018 a změnu dodavatele elektromontážních prací pro provozovatele distribuční soustavy oznámenou dne 29. 6. 2018, je termín realizace odběrného místa nezávisle na obou smluvních stranách dle Smlouvy posunut do 15. 11. 2018.

- Z důvodů uvedených v odst. 2 tohoto článku dodatku je mezi smluvními stranami uzavírán tento dodatek ke Smlouvě.

ČLÁNEK III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

- Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.

- Tento dodatek je sepsán v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.

- Všechny informace uvedené v tomto dodatku ke Smlouvě jsou považovány za veřejné a podléhají zveřejnění dle obecně závazných předpisů, stejně tak jako dodatek samotný.

- Tento dodatek byl schválen usnesením Rady statutárního města Teplice č. 0623/18 ze dne 27. 7. 2018.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke Smlouvě uzavřely na základě vážné a svobodné vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Teplicích dne 24. 8. 2018  		V Teplicích dne 8. 8. 2018

...........................................................    		...........................................................

za zhotovitele: 		za objednatele:

Ing. Vladimír Veltruský 		Bc. Ivana Müllerová

jednatel společnosti 		vedoucí odboru dopravy