Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 507/OD/2018 	č. zhotovitele: 57/18

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	             Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou, vedoucí odboru dopravy

Magistrátu města Teplice

sídlo:		              nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ:		              002 66 621

DIČ:			  CZ002 66 621

bankovní spojení:         KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: 	ve věcech smluvních Bc. Ivana Müllerová, vedoucí odboru dopravy, tel. 417510902

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení

investic a realizací, tel. 417510920

technický dozor objednatele (TDO):  Lukáš Lasík,

tel.417510933, e-mail: lasik@teplice.cz

Zhotovitel: 	                INSKY spol. s r.o.

jednající/zastoupen:       Ing. Jaroslav Štráchal, jednatel společnosti

sídlo:			    Nový Svět 100, 400 07 Ústí nad Labem

IČ:		                00671533

DIČ:                               CZ00671533

bankovní spojení:           Česká spořitelna a.s., pobočka UL, č. ú. 40272/0800

e-mail:                            insky@insky.cz

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Štráchal

ve věcech technických: Ing. Jiří Koranda, výrobní ředitel

ve věcech realizace a předání díla: Ing. Jiří Koranda

zápis v OR (nebo ŽR) :  u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 113

Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

- Zadávací dokumentace veřejné zakázky.

- Nabídka zhotovitele ze dne 20.6.2018

- Projektová dokumentace a soupis prací s výkazem výměr s názvem „Úprava přechodu pro chodce u křižovatky Jankovcova - Hrázní“,  zpracovaná firmou Rapid Most spol. s r.o. ,

Marš. Rybalka 1020, Most 434 01.

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

Článek III. -  Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD bez DPH 	1 106 111,43 Kč

Celková cena víceprací 	8 968,45 Kč

Zvýšení  oproti původní ceně dle SoD 	8 968,45 Kč

Celková cena bez DPH 	1 115 079,88 Kč

DPH 21 %  	234 166,77 Kč

Cena díla celkem vč. DPH  	1 349 246, 65 Kč

Článek V. -  Čas plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:

Dokončení prací: nejpozději do 31.10.2018

K posunutí termínu dokončení stavby dochází z důvodu nutnosti dodržení technologické přestávky na provedení vodorovného dopravního značení po pokládce asfaltových povrchů s termínem provedení vodorovného dopravního značení nejpozději do 1.10.2018 a s ohledem na dlouhé dodací lhůty stožárů a svítidel používaných na této stavbě.

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

- Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0873/16 ze dne 25.11.2016.

- Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

V Ústí nad Labem  dne  30.08.2018	                       		V Teplicích  dne  30.08.2018

...........................................................                                         ..................................

za zhotovitele:                                                                                  za objednatele:

Ing. Jaroslav Štráchal                                                                   Bc. Ivana Müllerová

jednatel společnosti                                                                   vedoucí odboru dopravy