Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 13/MAJ/2018							č. zhotovitele:

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	            	 Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Zdeňkou Popelkovou, vedoucí oddělení majetku města, finančního odboru Magistrátu města Teplice

sídlo:		             	nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ:		              	002 66 621

DIČ:			  	CZ002 66 621

bankovní spojení:                    KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: 	ve věcech smluvních Zdeňkou Popelkovou, vedoucí oddělení  majetku města, finančního odboru Magistrátu města Teplice, tel. 417510370

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení

investic a realizací

technický dozor objednatele (TDO):  Daniela Hojdarová

tel.417510922, e-mail: hojdarova@teplice.cz

Zhotovitel: 		BAUMATERM stavební s.r.o.

jednající/zastoupen: 		Ladislav Vrablic, jednatel

sídlo:		Jeseninova 540/53, Ústí nad Labem 400 03

IČ:		227 97 793

DIČ:		CZ227 97 793

bankovní spojení: 		2933117349/0800, Česká spořitelna Ústí nad Labem

e-mail:		info@baumaterm.cz

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 	Ladislav Vrablic, jednatel

ve věcech technických: 	Ladislav Vrablic, jednatel

ve věcech realizace a předání díla: Ladislav Vrablic, jednatel

zápis v OR (nebo ŽR) : 	Krajský soud v Ústí n.L., oddíl C, vložka 31998

Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

- Zadávací dokumentace veřejné zakázky.

- Nabídka zhotovitele ze dne 19.02.2018.

- Projektová dokumentace a soupis prací s výkazem výměr stavby „Oprava a nátěr fasády objektu ZŠ- Maxe Švabinského č.p. 1743/11,“,   zpracovaná projekční kanceláří TL PROJEKT, Vrchlického 4, 415 01 Teplice.

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

Článek III. -  Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce a méněpráce se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD bez DPH 	3 134 793,50 Kč

Celková cena víceprací 	280 073,40 Kč

Celková cena méněprací	129 638,26 Kč

Zvýšení  oproti původní ceně dle SoD 	153 435,14 Kč

Celková cena bez DPH 	3 288 228,64 Kč

DPH 21 %  	690 528,01 Kč

Cena díla celkem vč. DPH  	3 978 756, 65 Kč

Soupis méně a víceprací je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V. -  Čas plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:

Dokončení prací: nejpozději do 23.10.2018

K posunutí termínu dokončení stavby dochází z těchto důvodu:

- Během realizace stavby byly vysoké teploty, které nedovolují provádět práce na montáži sklovláknitého pletiva tlačeného do tenkovrstvé hmoty a které omezovaly provádění tenkovrstvé omítky vnějších stěn.

- Došlo k dohodě  změny fasádního systému, na základě které došlo k nahrazení fasádních nátěrů tenkovsrtvou omítkou.

- Došlo k dohodě, že bude objekt vyspraven systémovými lištami.

- Navíc oproti schválené projektové dokumentaci bylo dohodnuto, že detail v místě styku soklu se zámkovou dlažbou bude proveden oplechováním lištou z TiZn a v místě, kde není po obvodě školy zámková dlažba bude proveden obsyp kačírkem, aby nedocházelo k znečištění fasády při dešti.

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

- Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.9.2018.

- Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

V Ústí nad Labem dne 27.9.2018	                      		 V Teplicích  dne  27.9.2018

..................................................................                               ..............................................................

za zhotovitele:								za objednatele:

Ladislav Vrablic						          Zdeňka Popelková

jednatel							 vedoucí oddělení majetku města