Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele:	574/OD/2018						č. zhotovitele: 18Sm/033

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	             Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou, vedoucí odboru dopravy

Magistrátu města Teplice

sídlo:		              nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ:		              002 66 621

DIČ:			  CZ002 66 621

bankovní spojení:         KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních:    Bc. Ivana Müllerová, vedoucí odboru dopravy, tel. 417510902

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací, tel.

417 510 920

technický dozor objednatele: (TDO): tel.: 417 510 933, e-mail lasik@teplice.cz

Zhotovitel: 	TELKONT s.r.o.

jednající/zastoupen: 	Ing. Tomášem Vovčičkou, jednatelem společnosti

sídlo: 		U Pivovaru 136, 415 01 Teplice

IČ: 		25467069

DIČ: 		CZ25467069

bankovní spojení: 	KB Teplice a.s., č.ú. 27-4830360257/0100

e-mail: 	info@telkont.cz

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 	Ing. Tomáš Vovčička, jednatel společnosti 			ve věcech technických: 	Ing. Tomáš Vovčička, jednatel společnosti

ve věcech realizace a předání díla: Petr Pojer, stavbyvedoucí

zápis v OR (nebo ŽR) :  u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19503

Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

- Zadávací dokumentace veřejné zakázky.

- Nabídka zhotovitele ze dne 19.7.2018

- Projektová dokumentace a soupis prací s výkazem výměr s názvem „Rekonstrukce veřejného osvětlení mezi ul. Kpt. Jaroše a ul. Sochora“ zpracovaná projekční kanceláří: Richard Hubený, Česká 470/41, 434  01 Most.

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

Článek III. -  Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce a méněpráce se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD bez DPH 	    774 743,94 Kč

Celková cena víceprací 	23 520,93 Kč

Celková cena méněprací	3 655,00 Kč

Zvýšení  oproti původní ceně dle SoD 	19 865,93 Kč

Celková cena bez DPH 	 794 609,87 Kč

DPH 21 %  	166 868,07 Kč

Cena díla celkem vč. DPH  	 961 477, 94 Kč

Soupis méně a víceprací je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V. -  Čas plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:

Dokončení prací: nejpozději do 19.10.2018

K posunutí termínu dokončení stavby dochází z těchto důvodu:

- Delší dodací lhůty navržených svítidel Svítidlo Streetlight 11 mini LED/ST  0,5a 5XC2A31B08GA

- Ztížené podmínky provádění překopů vozovky odstraňováním nadměrných armovaných betonů tl.0,5m

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

- Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.9.2018.

- Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

V Teplicích dne 11.10.2018	                      	 	V Teplicích  dne  11.10.2018

...........................................................                        ...............................................................

za zhotovitele:                                                                     za objednatele:

Ing. Tomáš Vovčička					     Bc. Ivana Müllerová

jednatel společnosti 					vedoucí  odboru dopravy