Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. zhotovitele OS3942-3

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	            	 Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Martinou Karlovou, vedoucí oddělení magistrátu  Magistrátu města Teplice

sídlo:		           	  nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ:		              002 66 621

DIČ:			  CZ002 66 621

bankovní spojení:          KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: 	ve věcech smluvních Ing. Martina Karlová, vedoucí oddělení  kanceláře magistrátu Magistrátu města Teplice, tel. 417 510 204

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení

investic a realizací

technický dozor objednatele (TDO):  Daniela Hojdarová

tel.417 510 922, e-mail: hojdarova@teplice.cz

Zhotovitel: 	                		VÝTAHY VANĚRKA s.r.o.

jednající/zastoupen:		Ing. Miloslav Vaněrka

sídlo:			   	U Hrádku 2906, 415 01  Teplice

IČ:		                		25479296

DIČ:                                   	CZ25479296

bankovní spojení:              	KB, 27-7464190297/0100

e-mail:                                	info@vytahy-vanerka.cz

osoby oprávněné k jednání:          ve věcech smluvních: Ing. Miloslav Vaněrka

ve věcech technických: Zdeněk Medek

ve věcech realizace a předání díla: Martin Souček

zápis v OR (nebo ŽR) :	            u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20025

Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

- Zadávací dokumentace veřejné zakázky.

- Nabídka zhotovitele ze dne: 23.4.2018

- Projektová dokumentace a soupis prací s výkazem výměr stavby „Instalace výtahu, Krupská 2, Teplice“, zpracovaná projekční kanceláří PS projekty spol. s.r.o., Revoluční 5,  415 01 Teplice.

Článek V. -  Čas plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:

Dokončení prací: nejpozději do 30.11.2018

K posunutí termínu dokončení stavby dochází z těchto důvodu:

- Přeložka kanalizace pod šachtou. Výskyt kanalizace byl zjištěn dne 9.7.2018, přeložka byla realizována od 9.7.2018 do 13.7.2018.

- Odhalení základu stávající budovy zasahujícího do půdorysu šachty výtahu a k tomu  následné vyjádření statika zjištěno dne 13.7.2018, zdržení do 23.7.2018.

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

- Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.9.2018.

- Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

V Duchcově  dne 14.10.2018	                       		   V Teplicích  dne  23.10.2018

...........................................................                                     ...........................................................

za zhotovitele:                                                                            za objednatele:

Ing. Miloslav Vaněrka					           Ing. Martina Karlová

jednatel						vedoucí oddělení kanceláře magistrátu