Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 335/OD/2018

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	            	 		Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: 	Bc. Ivanou Müllerovou, vedoucí odboru dopravy, Magistrátu města Teplice

sídlo:		              nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ:		              002 66 621

DIČ:			  CZ002 66 621

bankovní spojení:          KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: 	ve věcech smluvních Bc. Ivana Müllerová, vedoucí odboru dopravy, tel.: 417 510 902

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení

investic a realizací

technický dozor objednatele (TDO):  Bc. Lukáš Lasík

tel.: 417510933, e-mail: lasik@teplice.cz

Zhotovitel: 	               Marius Pedersen a.s.

jednající/zastoupen:	Jiřím Hodačem, na základě plné moci

sídlo:			Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové

Provozovna:		Marius Pedersen a.s. – provozovna Teplice

Sídlo:			Úprkova 3120, 415 01 Teplice

IČ:			42194920

DIČ:                        	CZ42194920

bankovní spojení:    	8787063/0300

e-mail:                  	mp.teplice@mariuspedersen.cz

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních:		Kateřina Mrvová, obchodí zástupce

tel.: 493 645 542, 724 833 132

e-mail: katerina.mrvova@mariuspedersen.cz

ve věcech technických:	Petr Mareš, provozní technik

tel.: 493 645 575, 733 743 090

e-mail: petr.mares@mariuspedersen.cz

ve věcech realizace a předání díla:	Petr Mareš, provozní technik

tel.: 493 645 575, 733 743 090

e-mail: petr.mares@mariuspedersen.cz

zápis v OR (nebo ŽR): u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 389.

Předmět díla

Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení kompletní dodávky stavebních prací a všech ostatních dodávek potřebných k řádnému zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce ul. U Bílinské brány“ dle projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří RAPID MOST s.r.o., Maršála Rybalka 1020, 434 01 Most.

Dodatkem č. 1 se mění článek V, bod č. 1 takto:

Článek V. - Čas plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:

- Termín zahájení prací: od 16.8.2018

- Termín dokončení : do 15.10.2018

Důvodem posunutí termínu zahájení díla je nutné dodržení technologických postupů zrání betonové vrstvy C 30/37, položené 31.7.2018 společností SČVK. Z tohoto důvodu nelze přímo navázat s realizací živičné vrstvy.

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Dodatek č. 1 je podepsán v 5 vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

V Teplicích dne 31.7.2018	                         			  V Teplicích dne 31.7.2018

................................................                                                        .............................................

za zhotovitele:                                                                              za objednatele:

Jiří Hodač			            		                 Bc. Ivana Müllerová

oblastní manažer 					             vedoucí odboru dopravy