Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 273/OD/2018

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	             Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou,

vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice

sídlo: 	nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 	002 66 621

DIČ:	CZ002 66 621

bankovní spojení: KB Teplice, 	č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: 	ve věcech smluvních Bc. Ivana Müllerová,

vedoucí odboru dopravy, tel. 417510902

ve věcech technických: 	Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací, tel. 417510920

technický dozor objednatele (TDO): Simona Zajícová

tel.417510924, e-mail: zajicova@teplice.cz

Zhotovitel: 	Marius Pedersen a.s.

jednající/zastoupen: 	Jiřím Hodačem, oblastním manažerem

sídlo: 		Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové

provozovna:                                Marius Pedersen a.s. – provozovna Teplice

sídlo provozovny:                       Úprkova 3120, 415 01 Teplice

IČ: 		421 949 20

DIČ: 		CZ421 94 920

bankovní spojení: 	ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové, č. účtu: 8787063/0300

e-mail: 	mp.teplice@mariuspedersen.cz

osoby oprávněné k jednání:        Jiří Hodač, oblastní manažer

ve věcech smluvních: 	Jiří Hodač, oblastní manažer 					                                        tel.: 493 645 513

e-mail: jiri.hodac@mariuspedersen.cz

ve věcech technických: 	Petr Mareš, provozní technik

tel.: 493 645 575

petr.mares@mariuspedersen.cz

ve věcech realizace a předání díla:

Petr Mareš, provozní technik

tel.: 493 645 575

petr.mares@mariuspedersen.cz

zápis v OR (nebo ŽR): u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 389

Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

- Zadávací dokumentace veřejné zakázky.

- Nabídka zhotovitele ze dne 26.03.2018.

- Projektová dokumentace a soupis prací s výkazem výměr s názvem „Rekonstrukce ul. Křičkova – II. etapa, ul. Novákova včetně VO – I. etapa, ul. Ševčíkova – I. etapa

zpracovaná projekční kanceláří B - PROJEKTY Teplice s.r.o., Kollárova 11, 415 36 Teplice

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

Článek V. -  Čas plnění

1.Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:

S ohledem na  koordinaci s rekonstrukcí sítí SVS a Innogy a současně z důvodu úpravy zákl. patek a stožárů VO a sanace podezdívek plotů došlo  k posunutí termínů realizace viz. níže:

Termín realizace prací SO 102 – ul. Novákova včetně VO - I. etapa :

od 06.08.2018 do 10.09.2018

Termín realizace prací SO 101 – ul. Křičkova II. etapa :  od 11.09.2018 do  09.10.2018

Termín realizace prací SO 103 – ul. Ševčíkova I. etapa :  od 10.10.2018 do 21.11.2018

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

- Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

- Všechny informace uvedené v tomto dodatku ke smlouvě jsou považovány za veřejné.

V Teplicích dne 26.9.2018	                      			 V Teplicích  dne  26.9.2018

..................................................................                              .................................................

za zhotovitele:                                                                     za objednatele

Jiří Hodač				                               Bc. Ivana Müllerová

zmocněný k jednání					     vedoucí odboru dopravy