StaTutární město teplice

náměstí Svobody 2 TEPLICE  415 95  IČ: 002 66 621   DIČ: CZ 002 66 621

zastoupené pověřenou organizací

DOMEM KULTURY TEPLICE

Mírové náměstí 2950 TEPLICE  415 80  IČ: 000 81 221  DIČ: CZ 000 81 221

zastoupeným Ing. Přemyslem Šobou – ředitelem organizace

jako pořadatele Lázeňské sezóny 2019

Marius Pedersen  a. s.

Průběžná 1940/3

500 09      Hradec  Králové

provozovna Teplice

IČ: 421 94 920     DIČ: CZ42194920

vyřizuje:  Bc. Pillerová

č.j. MgMT/OŽP/041957/19/Pi

datum: 05/04/2019

417 510  916

e-mail: pillerova@teplice.cz

# O b j e d n á v k a     na  zajištění  mimořádných  prací  v  průběhu  zahájení  lázeňské  sezóny  v Teplicích ve dnech   24/05/2019  až  27/05/2019

Předmět a rozsah plnění:

- O d p a d:

* 24/05/19 do 14.00 hod. zajištění a rozmístění dostatečného počtu /minimálně v rozsahu roku 2018/ nádob na odpad (v rámci posílení standardně postavených košů) – kontejnery, skruže s pytli

* 24/05/19 – 27/05/19 průběžné vyvážení košů i těchto nádob dle potřeby (s ohledem na udržení čistoty) včetně likvidace odpadu + úklid stanoviště

° 25/05/19 zajištění jednorázového odvozu (a likvidace) odpadu z košů a přistavených nádob + úklid stanoviště do 09.00 hod. /„přípravný úklid“ uvedený níže/

° 26/05/19 zajištění jednorázového odvozu (a likvidace) odpadu z košů a přistavených nádob + úklid stanoviště do 09.00 hod. /„hlavní úklid“ uvedený níže/

° 27/05/19 zajištění odvozu veškerých nádob přistavených pro potřeby této akce + úklid stanoviště do 12.00 hod. /„závěrečný úklid“ uvedený níže/

* v případě potřeby uklízet odpad i u firemních nádob standardně umístěných (z jiných smluvních vztahů) v dané lokalitě, a to v průběhu trvání akce

Pozn.: objednatel nenese odpovědnost za ztrátu či poškození přistavených nádob

- Ú k l i d:

* úklid psích exkrementů na zelených plochách (Velká + Malá scéna, park za divadlem a za Domem kultury, okolí Mušle) dne 22/05/19 do 14.00 hod.

* úklid komunikací (vozovek, chodníků, parkových cest) a zelených ploch (včetně květinových záhonů) v termínu 25/05/19 – 26/05/19 od 09.00 hod do 17.00 hod. - tímto úklidem se rozumí průběžný sběr a odklízení odpadků dle potřeby prostřednictvím ručních počišťovačů.

° „přípravný úklid“ – provést technikou a ručními počišťovači dne 25/05/19 do 09.00 hod.

° „hlavní úklid“ – provést technikou a ručními počišťovači dne 26/05/19  do 09.00 hod. (zejména je třeba se soustředit na Velkou + Malou scénu, Zámecké náměstí a divadelní park v centru a okolí Mušle)

° „závěrečný úklid“ – provést technikou a ručními počišťovači dne 27/05/19 do 12.00 hod. –  následně bude provedeno protokolární převzetí lokality zástupci objednatele.

- M o b i l n í   z e l e ň:

* odvoz případně posunutí květníků provést dne 23/05/19 do 12.00 hod. – přesné vymezení bude provedeno v terénu se zástupcem objednatele – D. Teuschelová)

* dovoz a posunutí květníků zpět provést dne 27/05/19 do 12.00 hod.

Místo plnění: katastrální území města Teplice – přesné určení lokalit je zakresleno v mapě, kterou jste obdrželi při prvních ústních jednáních

Termín plnění:  24/05/2019  až  27/05/2019

Cena: smluvní cena za provedení výše uvedených prací činí 80.000,- Kč včetně DPH.

Oprávněné osoby:

- za objednatele:

Dagmar Teuschelová; tel. 606 485 717

e-mail: teuschelova@teplice.cz

Ivana Müllerová; tel. 607 972 938

e-mail: mullerova@teplice.cz

- za zhotovitele:

František Schrenk; tel. 606 652 815

e-mail:  Frantisek.schrenk@mariuspedersen.cz

Pavel Mrva; tel. 602 623 010

e-mail: pavel.mrva@mariuspedersen.cz

Martin Luger; tel. 730 809 978; 775 200 002

e-mail: martin.luger@mariuspedersen.cz

Fakturace: fakturace proběhne po protokolárním předání. Faktura bude vystavena na Statutární město Teplice, náměstí Svobody 2, Teplice PSČ 415 95  IČ: 002 66 621, DIČ: CZ 002 66 621 a zaslána na adresu Domu kultury, Mírové náměstí 2950, Teplice PSČ 415 80. Všechny informace uvedené v této objednávce jsou považovány za veřejné.

Ing.  Přemysl   Š  O  B  A

ředitel Domu kultury

Rozdělovník:

adresát 2 x

vlastní 2x