DODATEK Č. 1

Ke SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 5.4.2017, 193/OD/2017

Uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: 					Statutární město Teplice

Odbor dopravy  MgMT

Zastoupen na základě vnitřních předpisů:  	Bc. Ivanou Müllerovou, vedoucí odboru dopravy

Sídlo: 						nám. Svobody 2, 415 95 Teplice

IČ: 						00266621

Bankovní spojení: 				KB Teplice, č. ú. 226501/0100

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: 		Bc. Ivana Müllerová, vedoucí odboru dopravy, 
tel. 417510902

ve věcech technických:		Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic 
a realizací Magistrátu města Teplice, tel. 417510920,

e-mail: maresova@teplice.cz

a

Zhotovitel:					Rapid Most spol. s r.o.

Jednající/zastoupen:				Ing. Vladimír Plhák

Sídlo:						Maršála Rybalka 1020, Most 434 01

IČ:						25045393

DIČ:						CZ25045393

Bankovní spojení:				2202006784/0600

Osoba oprávněná jednat 			Ing. Vladimír Plhák

ve věcech smluvních i technických:		tel. 603 510 379,  e-mail: plhak@rapidmost.cz

Zápis v OR:	u KS v Ústí nad Labem, v odd. C, č. vl. 14729

- Předmět smlouvy a díla

Předmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce parkoviště v ul. Pod Doubravkou – naproti č.p. 2900“ včetně technického projednání tak, aby byla zajištěna realizovatelnost stavby. Součástí plnění jsou všechny práce a činnosti související a nezbytné pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání a v souladu s obecně technickými požadavky a právními předpisy platnými pro zpracování dokumentací.

- Doba a místo plnění

Zhotovitel se zavazuje zhotovit předmět plnění a předat objednateli v termínu:

- Kompletní projektová dokumentace pro územní řízení včetně podání žádosti o územní rozhodnutí do 15.9.2017.

- Kompletní projektová dokumentace pro stavební povolení v rozsahu dle čl. I. odst. 4 včetně podání žádosti stavebnímu úřadu do 30.11.2017.

- Kompletní dokumentace pro zadání stavby v rozsahu dle čl. I odst. 6 do 30.12.2017.

Místem plnění je sídlo objednatele.

Důvodem prodloužení termínu je nesouhlasné stanovisko společnosti GasNet s.r.o. s návrhem požadovaným Statutárním městem Teplice. Důvodem je výskyt VTL plynovodu. Situaci je nutné řešit variantním způsobem a opětovně projednat.

- Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Dodatek č. 1 je podepsán v 5 vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

- Všechny informace uvedené v dodatku č.1 ke smlouvě jsou považovány za veřejné.

V Mostě dne 13.07.2017	        V Teplicích  dne  20.07.2017

...................................... 				         ......................................

za zhotovitele: 						    	 za objednatele:

Ing. Vladimír Plhák 					             Bc. Ivana Müllerová

jednatel společnosti Rapid Most s.r.o. 		           	          vedoucí odboru dopravy