Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č.222/OD/2017

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	            	 		Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: 	Bc. Ivanou Müllerovou, vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice

sídlo:		              nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ:		              002 66 621

DIČ:			  CZ002 66 621

bankovní spojení:          KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: 	ve věcech smluvních Bc. Ivana Müllerová, vedoucí odboru dopravy, tel. 417510902

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení

investic a realizací

technický dozor objednatele (TDO):  Lukáš Lasík

tel.417510933, e-mail: lasik@teplice.cz

Zhotovitel: 	               FREIBAU s.r.o.

jednající/zastoupen:   Renatou Svobodovou - jednatelem

sídlo:		           U Demartinky 2561/1a, 150 00 Praha 5 - Smíchov

IČ:		           02094240

DIČ:                           CZ02094240

bankovní spojení:      Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 3293517399/0800

e-mail:                        freibausro@seznam.cz

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Renata Svobodová

ve věcech technických: Ing. Jiří Ježek, Miroslav Hogen

ve věcech realizace a předání díla: Miroslav Hogen

zápis v OR (nebo ŽR) : Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 214975

Předmět díla

Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení kompletní dodávky stavebních prací a všech ostatních dodávek potřebných k řádnému zhotovení stavby s názvem „Odstavná stání v ul. Brandlova“ dle dokumentace zpracované projekční kanceláří NE2D Projekt s.r.o., Prokopa Holého 2007, Most 434 01.

Rozsah stavby se rozšiřuje o vícepráce, jejichž položkový rozpočet je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Článek III. - Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce se mění cena díla následujícím způsobem:

Celková cena bez DPH				               	  2 691 232,01 Kč

DPH (21 %)							    	     565 158,72 Kč

Celková cena včetně DPH bez rozpočtové rezervy 	              3 256 390,73 Kč

Vícenáklady			    					     101 818,25 Kč

DPH (21 %)	            					    	       21 381,83 Kč

Vícenáklady včetně DPH	              	     			     123 200,08 Kč

Nová celková cena bez DPH včetně víceprací			   2 793 050,26 Kč

DPH (21%)								      586 540,55 Kč

Nová celková cena včetně DPH a víceprací			   3 379 590,81 Kč

Dodatkem č. 1 se také mění článek V, bod č. 1 takto:

Článek V. - Čas plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:

- Zahájení prací  : 05/2017

- Termín dokončení : do 31.8.2017

Důvodem posunutí termínu dokončení díla je přeložka a ochrana 6-ti kabelů vysokého napětí společnosti ČEZ Distribuce a.s. v kolizi s konstrukčními vrstvy nové komunikace.

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Dodatek č. 1 je podepsán v 5 vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

V Praze dne 27.7.2017	                      			  V Teplicích dne 27.7.2017

...........................................................                                               .............................................

za zhotovitele:                                                                              za objednatele:

Renata Svobodová, jednatel			                   Bc. Ivana Müllerová, vedoucí odboru dopravy