## ZL-001
OBJEDNATEL:					ZHOTOVITEL:
Dům kultury Teplice					METROSTAV a.s.
Mírové náměstí 2950					Koželužská 2450/4 Libeň
415 01 Teplice					180 00 Praha 8

		ZMĚNOVÝ LIST

Projekt:		Rekonstrukce foyer DK I. etapa
Část:		Architektonické-stavební řešení
Název:		Stavební změny
ZL č.:		001
Datum vystavení:		02.08.2022
Podklady:		DSP		Počet příloh:	14x - dílčí rozpočet změn

Popis změny:		V průběhu realizace stavby byly zjištěny odchylky od předpokládaného stavu konstrukcí, byly zjištěny aktuální informace o skutečném stavu konstrukcí, které nemohly být zjištěny při stavebně technickém průzkumu před zpracováním PD, byly zjištěny chybějící nebo nepřesně uvedené položky v zadání (VV) a následně bylo také rozhodnuto o dílčích úpravách konstrukcí a rozsahuprováděných prací na základě zjištěného skutečného stavu. / Změny se tedy týkají zejména: / ZL1) doplnění maleb a vysprávek instalačních přizdívek / ZL2) doplnění odstranění PZD desek ze stropu strojovny chlazení / ZL3) doplnění dveří č.07 / ZL4) doplnění panikového kování na dveře v CHÚC / ZL5) neobsazeno - práce nerealizovány / ZL6) změna technologie řezání žb. konstrukcí / ZL7) dodatečné zateplení stropu ve strojovně chlazení / ZL8) neobsazeno - práce nerealizovány / ZL9) nové kabelové trasy ve strojovně VZT / ZL10.1 až 10.3) odpočet nerealizovaného nouzového osvětlení / ZL11) rozšíření bourání otvoru v opěrné stěně / ZL12) odstranění žb desky v místě kanálu ZOTK / ZL13) bourání kamenných podlah
Zdůvodnění změny:		V průběhu realizace stavby byly zjištěny odchylky od předpokládaného stavu konstrukcí, byly zjištěny aktuální informace o skutečném stavu konstrukcí, které nemohly být zjištěny při stavebně technickém průzkumu před zpracováním PD, byly zjištěny chybějící nebo nepřesně uvedené položky v zadání (VV) a následně bylo také rozhodnuto o dílčích úpravách konstrukcí a rozsahuprováděných prací na základě zjištěného skutečného stavu takto: / ZL1) po provedení demontáže azbestového obložení stěn bylo zjištěno, že původní cihelná přizdívka není nijak povrchově ošetřena - na základě průzkumu stavu a s ohledem na charakter konstrukce bylo rozhodnuto provést drobné opravy zdiva a jeho výmalbu, / ZL2) po odstranění azbestového obkladu stropu bylo zjištěno, že nad stropem se nachází tepelně izolační desky, které jsou prohnuté a podepřené dřevěnými latěmi (nezle použít v CHÚC), z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o jejich demontáži, / ZL3) bylo zjištěno, že v rozpočtu/zadání chyběla dodávka a montáž 1 ks dveří s ozn. č.07 - bylo doplněno do soupisu prací a dodávek / ZL4) bylo zjištěno, že je rozpor mezi PBŘ a specifikací vybavení dveří v CHÚC - chyběl 1 ks panikového kování na dveřích - bylo doplněno do soupisu prací a dodávek / ZL5) položka neobsazena - původně uvažované práce nebyly realizovány / ZL6) na základě posouzení stavu žb konstrukcí bylo rozhodnuto o změně způsobu provádění otvorů v nosných konstrukcích z důvodu, že při použití pily na beton k proříznutí stěny tl. 400 mm by došlo k poškození konstrukcí, které měly zůstat nedotčené (v PD a zadání chybně zvolená technologie), z tohoto důvodu byla zvolena technologie řezání diamantovým lanem, které okolní konstrukce nepoškozuje, / ZL7) v souvislosti s demontáží PZD desek ze stropu strojovny chladu bylo nutné z důvodu toho, že se jedná o ochlazovanou konstrukci (strop strojovny je pod chodníkem v podloubí DKT), přistoupit k jeho dodatečnému kontaktnímu zateplení tak, aby se zabránilo kondenzaci vodní páry na povrchu stropu / ZL8) položka neobsazena - původně uvažované práce nebyly realizovány
		ZL9) při demontáži technologie VZT a technologie v bývalé strojovně chlazení bylo zjištěno, že na původní kabelové lávky byly v minulosti položeny kabely, které musí zůstat nadále funkční, z tohoto důvodu bylo nutné zrealizovat novou trasu pro uložení kabelů a následně provést jejich přeložku / ZL10.1 až 10.03) na základě konzultace s techniky HZS Teplice - odd. stavební prevence bylo rozhodnuto o nerealizování části nouzového osvětlení (NO) na nových únikových cestách, neboť hlavní část technologie NO bude realizována ve 2.etapě rekonstrukce a v současné době ještě není znám dodavatel části elektroinstalace pro 2.etapu. V takovém případě by mohlo dojít k nesouladu dodávky a technologie mezi 1. a 2. etapou - práce budou přesunuty do zadávací dokumentace 2.etpay / ZL11) po provedení průzkumného vrtu, po dokončení výkopů pro kanál ZOTK, bylo zjištěno, že opěrná stěna má výrazně větší tloušťku (600 na místo předpokládaných 400 mm) - z tohoto důvodu vznikly vícenáklady s větším množství bourané hmoty železobetonu / ZL12) v průběhu realizace výkopových prací byla pod žulovou dlažbou chodníku zastižena betonová deska tl. 200-250 mm, která nebyla v zadání bouracích a výkopových prací uvažována (nebyla předpokládána) / ZL13) dle PD měly být vnitřní nosné konstrukce vestavby únikové cesty z kinosálu založeny na původní mramorové dlažbě podlahy pod hlavním schodištěm, na základě průzkumu bylo rozhodnuto kamenné desky v místě založení zdiva vybourat a zdivo založit na betonovou kci podlahy (kamenné desky jako nášlapná vrstva podlahy nejsou vhodné pro přenos zatížení od svislých nosných konstrukcí)

Cenový dopad (je-li nějaký):			Přípočty:	Odpočty:	Celkem za změnu:
bez DPH			580 189,84 Kč	-159 957,14 Kč	420 232,70 Kč
DPH 21%			121 839,87 Kč	-33 591,00 Kč	88 248,87 Kč
vč. DPH			702 029,71 Kč	-193 548,14 Kč	508 481,57 Kč
Časový dopad (je-li nějaký):		NE
Dopad do standartu (je-li nějaký):		NENÍ
Dopad do změny PD (je-li nějaký):		NENÍ
Dopad na smluvní milníky (je-li nějaký):		NENÍ
Rizika a důsledky změny:		NEJSOU

Vystavil:
Daniel Lipert			Podpis:		Datum: 02.08.2022
(ZHOTOVITEL)

Ověřil:
Ing. Tomáš Vrátil			Podpis:		Datum: 02.08.2022
(TDS)

Schválil:
Ing. Přemysl šoba			Podpis:		Datum: 02.08.2022
(OBJEDNATEL)

## Rekapitulace_stavby
Export Komplet					VZ	2.0					False	False	{05e6fde9-0c51-4b7d-a758-5eaf476f5c60}
				>> skryté sloupce <<					0,01	21
				0,01	15
			REKAPITULACE STAVBY					v --- níže se nacházejí doplňkové a pomocné údaje k sestavám --- v					0,001
			Kód:					0,01
			Stavba:					Rekonstrukce foyer DK I. etapa					0,01
			KSO:					CC-CZ:					0,01
			Místo:					Datum:					0,01
				0,01
			Zadavatel:					IČ:			00081221					0,01
				Dům kultury Teplice					DIČ:			CZ00081221					0,01
				0,01
			Zhotovitel:					IČ:			00014915					0,01
				Metrostav a.s.					DIČ:	CZ00014915					0,01
				False
			Projektant:					IČ:					False
				DIČ:					True
				0,01
			Zpracovatel:					IČ:					0,01
				DIČ:					True

			Poznámka:
				Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na https://podminky.urs.cz.

			Cena bez DPH					420 232,70

				Sazba daně					Základ daně					Výše daně
			DPH		základní					21,00%					420 232,70					88 248,87
				snížená					15,00%					0,00					0,00
				zákl. přenesená					21,00%					#ODKAZ!					0,00
				sníž. přenesená					15,00%					#ODKAZ!					0,00
				nulová					0,00%					#ODKAZ!					0,00

			Cena s DPH					v				CZK					508 481,57

		REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

		Kód:					0
		Stavba:					Rekonstrukce foyer DK I. etapa

		Místo:					Datum:

		Zadavatel:					Dům kultury Teplice					Projektant:					Informatívní údaje z listů zakázek
		Zhotovitel:					Metrostav a.s.					Zpracovatel:

		Kód					Popis					Cena bez DPH [CZK]					Cena s DPH [CZK]			Typ		z toho Ostat. / náklady [CZK]	DPH [CZK]	Normohodiny [h]	DPH základní [CZK]	DPH snížená [CZK]	DPH základní přenesená / [CZK]	DPH snížená přenesená / [CZK]	Základna / DPH základní	Základna / DPH snížená	Základna / DPH zákl. přenesená	Základna / DPH sníž. přenesená	Základna / DPH nulová

		Náklady stavby celkem					#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!					D	0	###NOIMPORT###	IMPORT	{05e6fde9-0c51-4b7d-a758-5eaf476f5c60}	{00000000-0000-0000-0000-000000000000}
			1					Změnový list č.1					420 232,70 Kč					508 481,57 Kč				#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!					D	1	###NOIMPORT###	IMPORT	{2e12764c-e541-4220-aaba-85dc45b14971}	{05e6fde9-0c51-4b7d-a758-5eaf476f5c60}					2

				ZL1				ZL01 - Malba vnitřní instalační vyzdívky					36 971,82 Kč					44 735,90 Kč
				ZL2				ZL02 - Bourání PZD					51 942,05 Kč					62 849,88 Kč
				ZL3				ZL03 - Doplnění dveří č.07					53 322,76 Kč					64 520,54 Kč
				ZL4				ZL04 - Doplnění panikového kování dveří č.04					6 154,67 Kč					7 447,15 Kč
				ZL5				neobsazeno - práce nebyly realizovány
				ZL6				ZL06 - Změna technologie bouracích prací					59 083,54 Kč					71 491,08 Kč
				ZL7				ZL07 - Zateplení stropu 1PP					74 640,69 Kč					90 315,23 Kč
				ZL8				neobsazeno - práce nebyly realizovány
				ZL9				ZL09 - Kabelové trasy					49 371,11 Kč					59 739,04 Kč
				ZL10.1				D.1.3 - VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ U VÝCHODNÍ FASÁDY					-16 655,19 Kč					-20 152,78 Kč
				ZL10.2				D.1.4 - VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ U ZÁPADNÍ FASÁDY					-26 212,53 Kč					-31 717,16 Kč
				ZL10.3				D.1.9 - VESTAVBA ÚNIKOVÉ CESTY Z KINOSÁLU					-37 069,64 Kč					-44 854,26 Kč
				ZL11				ZL11 - Rozšíření bourání otvoru opěrné stěny					12 887,97 Kč					15 594,44 Kč
				ZL12				ZL12 - Odstranění ŽBK deksy v místě kanálu ZOTK					130 239,28 Kč					157 589,53 Kč
				ZL13				ZL13 - Bourání kamenných podlah					25 556,17 Kč					30 922,97 Kč

## ZL1_-_Malba_vnitřní_ins___
				>> skryté sloupce <<					{32889fb3-692f-4c77-9280-ad5d094533a1}
				2
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ					v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v					False

	Stavba:
		Rekonstrukce Foyer Dům kultury Teplice I.Etapa
	Objekt:
		ZL01 - Malba vnitřní instalační vyzdívky

	KSO:					CC-CZ:
	Místo:		Teplice			Datum:	27. 5. 2022

	Zadavatel:					IČ:
		Dům Kultury Teplice				DIČ:

	Zhotovitel:					IČ:
		Metrostav a.s. - Divize 8 - UL				DIČ:

	Projektant:					IČ:
		Projekty CZ s.r.o.				DIČ:

	Zpracovatel:					IČ:
		Metrostav a.s. - Divize 8 - UL				DIČ:

	Poznámka:

	Cena bez DPH					36 971,82

			Základ daně			Sazba daně	Výše daně
	DPH	základní	36 971,82			21,00%	7 764,08
		snížená	0,00			15,00%	0,00
		zákl. přenesená	0,00			21,00%	0,00
		sníž. přenesená	0,00			15,00%	0,00
		nulová	0,00			0,00%	0,00

	Cena s DPH			v	CZK		44 735,90

	Projektant			Zpracovatel

	Datum a podpis:		Razítko	Datum a podpis:			Razítko

	Objednavatel			Zhotovitel

	Datum a podpis:		Razítko	Datum a podpis:			Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
		Rekonstrukce Foyer Dům kultury Teplice I.Etapa
Objekt:
		ZL01 - Malba vnitřní instalační vyzdívky

Místo:			Teplice			Datum:	27. 5. 2022

Zadavatel:			Dům Kultury Teplice			Projektant:	Projekty CZ s.r.o.
Zhotovitel:			Metrostav a.s. - Divize 8 - UL			Zpracovatel:	Metrostav a.s. - Divize 8 - UL

Kód dílu - Popis					Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací					36 971,82					-1
	HSV - Práce a dodávky HSV					24 537,38
	3 - Svislé a kompletní konstrukce					2 984,00
	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání					17 525,96
	998 - Přesun hmot					4 027,42
	PSV - Práce a dodávky PSV					12 434,44
	784 - Dokončovací práce - malby a tapety					12 434,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
		Rekonstrukce Foyer Dům kultury Teplice I.Etapa
Objekt:
		ZL01 - Malba vnitřní instalační vyzdívky

Místo:			Teplice			Datum:	27. 5. 2022

Zadavatel:			Dům Kultury Teplice			Projektant:	Projekty CZ s.r.o.
Zhotovitel:			Metrostav a.s. - Divize 8 - UL			Zpracovatel:	Metrostav a.s. - Divize 8 - UL

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Změna "+"	Změna "-"			DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem					36 971,82		36 971,82	0,00					87,04754		1,11354		0,00000					D	-1					36 971,82
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				24 537,38		24 537,38	0,00					50,67584		1,01570		0,00000					1		D	0				ROZPOCET					24 537,38
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				2 984,00		2 984,00	0,00					3,19600		1,01460		0,00000					1		D	1				ROZPOCET					2 984,00
1	K	340239212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	m2	4,000	746,00	2 984,00		2 984,00				základní	0,79900	3,19600	0,25365	1,01460	0,00000	0,00000					4		K	2				ROZPOCET					2 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2 984,00	4	970575485
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				17 525,96		17 525,96	0,00					37,03536		0,00110		0,00000					1		D	1				ROZPOCET					17 525,96
2	K	946111114	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m	kus	1,000	2 440,00	2 440,00		2 440,00				základní	5,64400	5,64400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					4		K	2				ROZPOCET					2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2 440,00	4	228965315
3	K	946111214	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 4,5 m za první a ZKD den použití	kus	5,000	361,00	1 805,00		1 805,00				základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					4		K	2				ROZPOCET					1 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1 805,00	4	-996666396
4	K	952901131	Čištění budov omytí konstrukcí nebo prvků	m2	109,760	121,00	13 280,96		13 280,96				základní	0,28600	31,39136	0,00001	0,00110	0,00000	0,00000					4		K	2				ROZPOCET					13 280,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1	13 280,96	4	-1071999637
	VV		16*(1,43+2)*2		109,760					VV	2	2	True	0	ROZPOCET
	VV		Součet		109,760					VV	2	4	True	1	ROZPOCET
	D	998	Přesun hmot				4 027,42		4 027,42	0,00					10,44448		0,00000		0,00000					1		D	1				ROZPOCET					4 027,42
5	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	1,016	1 560,00	1 584,96		1 584,96				základní	4,04000	4,10464	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					4		K	2				ROZPOCET					1 584,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1 584,96	4	1235301727
6	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	4,064	601,00	2 442,46		2 442,46				základní	1,56000	6,33984	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					4		K	2				ROZPOCET					2 442,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2 442,46	4	1215275395
	VV		1,016*4 'Přepočtené koeficientem množství		4,064					VV	2	2	False	1	ROZPOCET
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				12 434,44		12 434,44	0,00					36,37170		0,09784		0,00000					2		D	0				ROZPOCET					12 434,44
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				12 434,44		12 434,44	0,00					36,37170		0,09784		0,00000					2		D	1				ROZPOCET					12 434,44
7	K	784111005	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v přes 5,00 m	m2	212,700	6,53	1 388,93		1 388,93				základní	0,01400	2,97780	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					16		K	2				ROZPOCET					1 388,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1 388,93	16	-1235298357
	VV		212,7		212,700					VV	2	2	True	0	ROZPOCET
	VV		Součet		212,700					VV	2	4	True	1	ROZPOCET
8	K	784181105	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 5,00 m	m2	212,700	20,30	4 317,81		4 317,81				základní	0,03800	8,08260	0,00020	0,04254	0,00000	0,00000					16		K	2				ROZPOCET					4 317,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1	4 317,81	16	1901462457
9	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	212,700	31,63	6 727,70		6 727,70				základní	0,11900	25,31130	0,00026	0,05530	0,00000	0,00000					16		K	2				ROZPOCET					6 727,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1	6 727,70	16	-1802385312

## ZL2_-_Bourání_PZD
				>> skryté sloupce <<					{559a2b52-ff03-490e-b794-852fc17c3c1c}
				2
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ					v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v					False

	Stavba:
		Rekonstrukce Foyer Dům kultury Teplice I.Etapa
	Objekt:
		ZL02 - Bourání PZD

	KSO:					CC-CZ:
	Místo:		Teplice			Datum:	27. 5. 2022

	Zadavatel:					IČ:
				DIČ:

	Zhotovitel:					IČ:
				DIČ:

	Projektant:					IČ:
				DIČ:

	Zpracovatel:					IČ:
				DIČ:

	Poznámka:

	Cena bez DPH					51 942,05

			Základ daně			Sazba daně	Výše daně
	DPH	základní	51 942,05			21,00%	10 907,83
		snížená	0,00			15,00%	0,00
		zákl. přenesená	0,00			21,00%	0,00
		sníž. přenesená	0,00			15,00%	0,00
		nulová	0,00			0,00%	0,00

	Cena s DPH			v	CZK		62 849,88

	Projektant			Zpracovatel

	Datum a podpis:		Razítko	Datum a podpis:			Razítko

	Objednavatel			Zhotovitel

	Datum a podpis:		Razítko	Datum a podpis:			Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
		Rekonstrukce Foyer Dům kultury Teplice I.Etapa
Objekt:
		ZL02 - Bourání PZD

Místo:			Teplice			Datum:	27. 5. 2022

Zadavatel:					Projektant:
Zhotovitel:					Zpracovatel:

Kód dílu - Popis					Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací					51 942,05					-1
	D HSV - Práce a dodávky HSV					15 280,86
	D 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání					15 280,86
	HSV - Práce a dodávky HSV					36 661,19
	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání					4 245,00
	997 - Přesun sutě					32 416,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
		Rekonstrukce Foyer Dům kultury Teplice I.Etapa
Objekt:
		ZL02 - Bourání PZD

Místo:			Teplice			Datum:	27. 5. 2022

Zadavatel:					Projektant:
Zhotovitel:					Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Změna "+"	Změna "-"			DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem					51 942,05		51 942,05	0,00					93,37931		0,00000		11,86920					D	-1					51 942,05
	D	D HSV	Práce a dodávky HSV				15 280,86		15 280,86	0,00					42,25435		0,00000		11,86920					1		D	0				ROZPOCET					15 280,86
	D	D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				15 280,86		15 280,86	0,00					42,25435		0,00000		11,86920					1		D	1				ROZPOCET					15 280,86
1	K	K 963012510	Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z desek, š. do 300 mm tl. do 140 mm	m3	5,652	2 703,62	15 280,86		15 280,86				základní	7,47600	42,25435	0,00000	0,00000	2,10000	11,86920					4		K	2				ROZPOCET					15 280,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1	15 280,86	4	-774647235
	VV		15,7*3,6*0,1		5,652					VV	2	2	True	0	ROZPOCET
	VV		Součet		5,652					VV	2	4	True	1	ROZPOCET
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				36 661,19		36 661,19	0,00					51,12496		0,00000		0,00000					1		D	0				ROZPOCET					36 661,19
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 245,00		4 245,00	0,00					5,64400		0,00000		0,00000					1		D	1				ROZPOCET					4 245,00
2	K	946111114	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m	kus	1,000	2 440,00	2 440,00		2 440,00				základní	5,64400	5,64400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					4		K	2				ROZPOCET					2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2 440,00	4	940614665
3	K	946111214	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 4,5 m za první a ZKD den použití	kus	5,000	361,00	1 805,00		1 805,00				základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					4		K	2				ROZPOCET					1 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1 805,00	4	527432469
	D	997	Přesun sutě				32 416,19		32 416,19	0,00					45,48096		0,00000		0,00000					1		D	1				ROZPOCET					32 416,19
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	12,096	179,48	2 170,99		2 170,99				základní	0,08000	0,96768	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					4		K	2				ROZPOCET					2 170,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2 170,99	4	-2103590369
5	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	72,576	7,85	569,72		569,72				základní	0,01400	1,01606	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					4		K	2				ROZPOCET					569,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1	569,72	4	488224949
	VV		12,096*6 'Přepočtené koeficientem množství		72,576					VV	2	2	False	1	ROZPOCET
6	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	12,096	134,68	1 629,09		1 629,09				základní	0,13600	1,64506	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					4		K	2				ROZPOCET					1 629,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1 629,09	4	1946784568
7	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	12,096	617,51	7 469,40		7 469,40				základní	2,42000	29,27232	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					4		K	2				ROZPOCET					7 469,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1	7 469,40	4	-809779055
8	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	48,384	7,85	379,81		379,81				základní	0,26000	12,57984	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					4		K	2				ROZPOCET					379,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1	379,81	4	934223436
	VV		12,096*4 'Přepočtené koeficientem množství		48,384					VV	2	2	False	1	ROZPOCET
9	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	12,096	1 669,74	20 197,18		20 197,18				základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					4		K	2				ROZPOCET					20 197,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1	20 197,18	4	659253617

## ZL3_-_Doplnění_dveří_č_07
				>> skryté sloupce <<					{d323f636-d261-4607-84ed-ff8ed7900aaa}
				2
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ					v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v					False

	Stavba:
		Rekonstrukce Foyer Dům kultury Teplice I.Etapa
	Objekt:
		ZL03 - Doplnění dveří č.07

	KSO:					CC-CZ:
	Místo:		Teplice			Datum:	27. 5. 2022

	Zadavatel:					IČ:
		Dům Kultury Teplice				DIČ:

	Zhotovitel:					IČ:
		Metrostav a.s. - Divize 8 - UL				DIČ:

	Projektant:					IČ:
		Projekty CZ s.r.o.				DIČ:

	Zpracovatel:					IČ:
		Metrostav a.s. - Divize 8 - UL				DIČ:

	Poznámka:

	Cena bez DPH					53 322,76

			Základ daně			Sazba daně	Výše daně
	DPH	základní	53 322,76			21,00%	11 197,78
		snížená	0,00			15,00%	0,00
		zákl. přenesená	0,00			21,00%	0,00
		sníž. přenesená	0,00			15,00%	0,00
		nulová	0,00			0,00%	0,00

	Cena s DPH			v	CZK		64 520,54

	Projektant			Zpracovatel

	Datum a podpis:		Razítko	Datum a podpis:			Razítko

	Objednavatel			Zhotovitel

	Datum a podpis:		Razítko	Datum a podpis:			Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
		Rekonstrukce Foyer Dům kultury Teplice I.Etapa
Objekt:
		ZL03 - Doplnění dveří č.07

Místo:			Teplice			Datum:	27. 5. 2022

Zadavatel:			Dům Kultury Teplice			Projektant:	Projekty CZ s.r.o.
Zhotovitel:			Metrostav a.s. - Divize 8 - UL			Zpracovatel:	Metrostav a.s. - Divize 8 - UL

Kód dílu - Popis					Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací					53 322,76					-1
	D PSV - Práce a dodávky PSV					53 322,76
	D 767 - Konstrukce zámečnické					53 322,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
		Rekonstrukce Foyer Dům kultury Teplice I.Etapa
Objekt:
		ZL03 - Doplnění dveří č.07

Místo:			Teplice			Datum:	27. 5. 2022

Zadavatel:			Dům Kultury Teplice			Projektant:	Projekty CZ s.r.o.
Zhotovitel:			Metrostav a.s. - Divize 8 - UL			Zpracovatel:	Metrostav a.s. - Divize 8 - UL

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Změna "+"	Změna "-"			DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem					53 322,76		53 322,76	0,00					4,27000		0,11303		0,00000					D	-1					53 322,76
	D	D PSV	Práce a dodávky PSV				53 322,76		53 322,76	0,00					4,27000		0,11303		0,00000					1		D	0				ROZPOCET					53 322,76
	D	D 767	Konstrukce zámečnické				53 322,76		53 322,76	0,00					4,27000		0,11303		0,00000					1		D	1				ROZPOCET					53 322,76
1	K	K 767646510	Montáž dveří ocelových protipožárních uzávěrů jednokřídlových	kus	1,000	4 092,94	4 092,94		4 092,94				základní	3,82000	3,82000	0,00033	0,00033	0,00000	0,00000					4		K	2				ROZPOCET					4 092,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1	4 092,94	4	-121729927
2	M	M 55341182	dveře jednokřídlé ocelové protipožární EW 15, 30, 45 D1 speciální zárubeň 800x1970mm	kus	1,000	47 480,01	47 480,01		47 480,01				základní	0,00000	0,00000	0,10800	0,10800	0,00000	0,00000					8		M	2				ROZPOCET					47 480,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1	47 480,01	4	-814362621
3	K	K 767649191	Montáž dveří ocelových doplňků dveří samozavírače hydraulického	kus	1,000	413,99	413,99		413,99				základní	0,45000	0,45000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					4		K	2				ROZPOCET					413,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1	413,99	4	-1922448199
4	M	M 54917265	samozavírač dveří hydraulický K214 č.14 zlatá bronz	kus	1,000	1 186,76	1 186,76		1 186,76				základní	0,00000	0,00000	0,00470	0,00470	0,00000	0,00000					8		M	2				ROZPOCET					1 186,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1 186,76	4	-1830919421
5	K	K 998767104	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,113	934,85	105,64		105,64				základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					4		K	2				ROZPOCET					105,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1	105,64	4	781543722
6	K	K 998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,113	384,21	43,42		43,42				základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					4		K	2				ROZPOCET					43,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1	43,42	4	-2083079821

## ZL4-_Doplnění_panikovéh___
				>> skryté sloupce <<					{b813c878-f7d2-4296-a37f-ded15901d233}
				2
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ					v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v					False

	Stavba:
		Rekonstrukce Foyer Dům kultury Teplice I.Etapa
	Objekt:
		ZL04 - Doplnění panikového kování dveří č.04

	KSO:					CC-CZ:
	Místo:		Teplice			Datum:	27. 5. 2022

	Zadavatel:					IČ:
				DIČ:

	Zhotovitel:					IČ:
				DIČ:

	Projektant:					IČ:
				DIČ:

	Zpracovatel:					IČ:
				DIČ:

	Poznámka:

	Cena bez DPH					6 154,67

			Základ daně			Sazba daně	Výše daně
	DPH	základní	6 154,67			21,00%	1 292,48
		snížená	0,00			15,00%	0,00
		zákl. přenesená	0,00			21,00%	0,00
		sníž. přenesená	0,00			15,00%	0,00
		nulová	0,00			0,00%	0,00

	Cena s DPH			v	CZK		7 447,15

	Projektant			Zpracovatel

	Datum a podpis:		Razítko	Datum a podpis:			Razítko

	Objednavatel			Zhotovitel

	Datum a podpis:		Razítko	Datum a podpis:			Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
		Rekonstrukce Foyer Dům kultury Teplice I.Etapa
Objekt:
		ZL04 - Doplnění panikového kování dveří č.04

Místo:			Teplice			Datum:	27. 5. 2022

Zadavatel:					Projektant:
Zhotovitel:					Zpracovatel:

Kód dílu - Popis					Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací					6 154,67					-1
	PSV - Práce a dodávky PSV					6 154,67
	766 - Konstrukce truhlářské					6 154,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
		Rekonstrukce Foyer Dům kultury Teplice I.Etapa
Objekt:
		ZL04 - Doplnění panikového kování dveří č.04

Místo:			Teplice			Datum:	27. 5. 2022

Zadavatel:					Projektant:
Zhotovitel:					Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Změna "+"	Změna "-"			DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem					6 154,67		6 154,67	0,00					4,18500		0,00140		0,00000					D	-1					6 154,67
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				6 154,67		6 154,67	0,00					4,18500		0,00140		0,00000					2		D	0				ROZPOCET					6 154,67
	D	766	Konstrukce truhlářské				6 154,67		6 154,67	0,00					4,18500		0,00140		0,00000					2		D	1				ROZPOCET					6 154,67
1	K	766660734	Montáž dveřního bezpečnostního kování - panikového	kus	1,000	2 240,00	2 240,00		2 240,00				základní	4,18500	4,18500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					16		K	2				ROZPOCET					2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2 240,00	16	-751063435
2	M	5491463R	kování dveřní panikové klika-madlo BT4/RC3	kus	1,000	3 810,00	3 810,00		3 810,00				základní	0,00000	0,00000	0,00140	0,00140	0,00000	0,00000					32		M	2				ROZPOCET					3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	3 810,00	16	-2073210090
3	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	60,500	0,74	44,77		44,77				základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					16		K	2				ROZPOCET					44,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1	44,77	16	-2009395868
4	K	998766293	Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 500 m	%	60,500	0,99	59,90		59,90				základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					16		K	2				ROZPOCET					59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1	59,90	16	-536301506

## ZL6_-_Změna_technologie____
				>> skryté sloupce <<					{50332549-cab2-4294-9062-7110ad049976}
				2
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ					v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v					False

	Stavba:
		Rekonstrukce Foyer Dům kultury Teplice I.Etapa
	Objekt:
		ZL06 - Změna technologie bouracích prací

	KSO:					CC-CZ:
	Místo:		Teplice			Datum:	27. 5. 2022

	Zadavatel:					IČ:
		Dům Kultury Teplice				DIČ:

	Zhotovitel:					IČ:
		Metrostav a.s. - Divize 8 - UL				DIČ:

	Projektant:					IČ:
		Projekty CZ s.r.o.				DIČ:

	Zpracovatel:					IČ:
		Metrostav a.s. - Divize 8 - UL				DIČ:

	Poznámka:

	Cena bez DPH					59 083,54

			Základ daně			Sazba daně	Výše daně
	DPH	základní	59 083,54			21,00%	12 407,54
		snížená	0,00			15,00%	0,00
		zákl. přenesená	0,00			21,00%	0,00
		sníž. přenesená	0,00			15,00%	0,00
		nulová	0,00			0,00%	0,00

	Cena s DPH			v	CZK		71 491,08

	Projektant			Zpracovatel

	Datum a podpis:		Razítko	Datum a podpis:			Razítko

	Objednavatel			Zhotovitel

	Datum a podpis:		Razítko	Datum a podpis:			Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
		Rekonstrukce Foyer Dům kultury Teplice I.Etapa
Objekt:
		ZL06 - Změna technologie bouracích prací

Místo:			Teplice			Datum:	27. 5. 2022

Zadavatel:			Dům Kultury Teplice			Projektant:	Projekty CZ s.r.o.
Zhotovitel:			Metrostav a.s. - Divize 8 - UL			Zpracovatel:	Metrostav a.s. - Divize 8 - UL

Kód dílu - Popis					Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací					59 083,54					-1
	D HSV - Práce a dodávky HSV					69 000,57
	D 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání					69 000,57
	HSV - Práce a dodávky HSV					-9 917,03
	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání					-17 685,08
	997 - Přesun sutě					7 768,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
		Rekonstrukce Foyer Dům kultury Teplice I.Etapa
Objekt:
		ZL06 - Změna technologie bouracích prací

Místo:			Teplice			Datum:	27. 5. 2022

Zadavatel:			Dům Kultury Teplice			Projektant:	Projekty CZ s.r.o.
Zhotovitel:			Metrostav a.s. - Divize 8 - UL			Zpracovatel:	Metrostav a.s. - Divize 8 - UL

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Změna "+"	Změna "-"			DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem					59 083,54		129 077,37	-69 993,83					35,62300		0,00000		2,35200					D	-1					59 083,54
	D	D HSV	Práce a dodávky HSV				69 000,57		121 309,32	-52 308,75					26,77948		0,00000		2,35200					1		D	0				ROZPOCET					69 000,57
	D	D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				69 000,57		121 309,32	-52 308,75					26,77948		0,00000		2,35200					1		D	1				ROZPOCET					69 000,57
1	K	K 971052651	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	0,980	5 244,94	5 140,04		5 140,04				základní	27,32600	26,77948	0,00000	0,00000	2,40000	2,35200					4		K	2				ROZPOCET					5 140,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1	5 140,04	4	1708684765
	VV		1,4*1,4*0,5		0,980					VV	2	2	True	0	ROZPOCET
	VV		Součet		0,980					VV	2	4	True	1	ROZPOCET
2	K	K 977211114	Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 420 do 520 mm	m	-14,930	3 503,60	-52 308,75			-52 308,75			základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					4		K	2				ROZPOCET					-52 308,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1	-52 308,75	4	-235601529
	VV		-14,93		-14,930					VV	2	2	True	0	ROZPOCET
	VV		Mezisoučet		-14,930					VV	2	3	True	1	ROZPOCET
3	K	K 977212111	Řezání konstrukcí diamantovým lanem železobetonových s výztuží průměru do 16 mm	m2	26,130	4 048,99	105 800,11		105 800,11				základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					4		K	2				ROZPOCET					105 800,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1	105 800,11	4	-126723807
	VV		14,93+11,2		26,130					VV	2	2	True	0	ROZPOCET
	VV		Součet		26,130					VV	2	4	True	1	ROZPOCET
4	K	K 977212191	Řezání konstrukcí diamantovým lanem Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m2	26,130	396,83	10 369,17		10 369,17				základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					4		K	2				ROZPOCET					10 369,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1	10 369,17	4	-1414091070
	VV		14,93+11,2		26,130					VV	2	2	True	0	ROZPOCET
	VV		Součet		26,130					VV	2	4	True	1	ROZPOCET
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-9 917,03		7 768,05	-17 685,08					8,84352		0,00000		0,00000					1		D	0				ROZPOCET					-9 917,03
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-17 685,08		0,00	-17 685,08					0,00000		0,00000		0,00000					1		D	1				ROZPOCET					-17 685,08
5	K	977211113	Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 350 do 420 mm	m	-5,600	2 791,38	-15 631,73			-15 631,73			základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					4		K	2				ROZPOCET					-15 631,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1	-15 631,73	4	-1136868056
	VV		"st1941.dwg					VV	2	1	True	0	ROZPOCET
	VV		" otvor 1400x1400 mm					VV	2	1	True	0	ROZPOCET
	VV		1,400*4*-1		-5,600					VV	2	2	True	0	ROZPOCET
	VV		Součet		-5,600					VV	2	4	True	1	ROZPOCET
6	K	977211191	Řezání konstrukcí stěnovou pilou Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m	-5,600	366,67	-2 053,35			-2 053,35			základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					4		K	2				ROZPOCET					-2 053,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1	-2 053,35	4	-158283010
	VV		"st1941.dwg					VV	2	1	True	0	ROZPOCET
	VV		" otvor 1400x1400 mm					VV	2	1	True	0	ROZPOCET
	VV		1,400*4*-1		-5,600					VV	2	2	True	0	ROZPOCET
	VV		Součet		-5,600					VV	2	4	True	1	ROZPOCET
	D	997	Přesun sutě				7 768,05		7 768,05	0,00					8,84352		0,00000		0,00000					1		D	1				ROZPOCET					7 768,05
7	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	2,352	112,00	263,42		263,42				základní	0,08000	0,18816	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					4		K	2				ROZPOCET					263,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1	263,42	4	-943069960
8	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	14,112	12,70	179,22		179,22				základní	0,01400	0,19757	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					4		K	2				ROZPOCET					179,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1	179,22	4	-2107065726
	VV		2,352*6 'Přepočtené koeficientem množství		14,112					VV	2	2	False	1	ROZPOCET
9	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	2,352	118,00	277,54		277,54				základní	0,13600	0,31987	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					4		K	2				ROZPOCET					277,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1	277,54	4	-1538064043
10	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,352	928,00	2 182,66		2 182,66				základní	2,42000	5,69184	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					4		K	2				ROZPOCET					2 182,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2 182,66	4	-934998211
11	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	9,408	99,70	937,98		937,98				základní	0,26000	2,44608	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					4		K	2				ROZPOCET					937,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1	937,98	4	-366295247
	VV		2,352*4 'Přepočtené koeficientem množství		9,408					VV	2	2	False	1	ROZPOCET
12	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,352	1 669,74	3 927,23		3 927,23				základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					4		K	2				ROZPOCET					3 927,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1	3 927,23	4	1354868505

## ZL7_-_Zateplení_stropu_1PP
				>> skryté sloupce <<					{a3128cdd-e2c4-4603-b7c4-3fe04c254449}
				2
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ					v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v					False

	Stavba:
		Rekonstrukce Foyer Dům kultury Teplice I.Etapa
	Objekt:
		ZL07 - Zateplení stropu 1PP

	KSO:					CC-CZ:
	Místo:		Teplice			Datum:	27. 5. 2022

	Zadavatel:					IČ:
		Dům Kultury Teplice				DIČ:

	Zhotovitel:					IČ:
		Metrostav a.s. - Divize 8 - UL				DIČ:

	Projektant:					IČ:
		Projekty CZ s.r.o.				DIČ:

	Zpracovatel:					IČ:
		Metrostav a.s. - Divize 8 - UL				DIČ:

	Poznámka:

	Cena bez DPH					74 640,69

			Základ daně			Sazba daně	Výše daně
	DPH	základní	74 640,69			21,00%	15 674,54
		snížená	0,00			15,00%	0,00
		zákl. přenesená	0,00			21,00%	0,00
		sníž. přenesená	0,00			15,00%	0,00
		nulová	0,00			0,00%	0,00

	Cena s DPH			v	CZK		90 315,23

	Projektant			Zpracovatel

	Datum a podpis:		Razítko	Datum a podpis:			Razítko

	Objednavatel			Zhotovitel

	Datum a podpis:		Razítko	Datum a podpis:			Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
		Rekonstrukce Foyer Dům kultury Teplice I.Etapa
Objekt:
		ZL07 - Zateplení stropu 1PP

Místo:			Teplice			Datum:	27. 5. 2022

Zadavatel:			Dům Kultury Teplice			Projektant:	Projekty CZ s.r.o.
Zhotovitel:			Metrostav a.s. - Divize 8 - UL			Zpracovatel:	Metrostav a.s. - Divize 8 - UL

Kód dílu - Popis					Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací					74 640,69					-1
	HSV - Práce a dodávky HSV					4 245,00
	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání					4 245,00
	PSV - Práce a dodávky PSV					70 395,69
	713 - Izolace tepelné					70 395,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
		Rekonstrukce Foyer Dům kultury Teplice I.Etapa
Objekt:
		ZL07 - Zateplení stropu 1PP

Místo:			Teplice			Datum:	27. 5. 2022

Zadavatel:			Dům Kultury Teplice			Projektant:	Projekty CZ s.r.o.
Zhotovitel:			Metrostav a.s. - Divize 8 - UL			Zpracovatel:	Metrostav a.s. - Divize 8 - UL

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Změna "+"	Změna "-"			DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem					74 640,69		74 640,69	0,00					26,96926		1,30321		0,00000					D	-1					74 640,69
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				4 245,00		4 245,00	0,00					5,64400		0,00000		0,00000					1		D	0				ROZPOCET					4 245,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 245,00		4 245,00	0,00					5,64400		0,00000		0,00000					1		D	1				ROZPOCET					4 245,00
1	K	946111114	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m	kus	1,000	2 440,00	2 440,00		2 440,00				základní	5,64400	5,64400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					4		K	2				ROZPOCET					2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2 440,00	4	-599820529
2	K	946111214	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 4,5 m za první a ZKD den použití	kus	5,000	361,00	1 805,00		1 805,00				základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					4		K	2				ROZPOCET					1 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1 805,00	4	-201053324
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				70 395,69		70 395,69	0,00					21,32526		1,30321		0,00000					2		D	0				ROZPOCET					70 395,69
	D	713	Izolace tepelné				70 395,69		70 395,69	0,00					21,32526		1,30321		0,00000					2		D	1				ROZPOCET					70 395,69
3	K	713111128	Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	55,800	256,00	14 284,80		14 284,80				základní	0,30000	16,74000	0,00603	0,33647	0,00000	0,00000					16		K	2				ROZPOCET					14 284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1	14 284,80	16	-683118507
	VV		15,5*3,6		55,800					VV	2	2	True	0	ROZPOCET
	VV		Součet		55,800					VV	2	4	True	1	ROZPOCET
4	M	ISV.8592248022514	Isover 140mm, 1000x600x140mm,fasádní minerální izolace s podélným vláknem.	m2	58,590	910,74	53 360,26		53 360,26				základní	0,00000	0,00000	0,01650	0,96674	0,00000	0,00000					32		M	2				ROZPOCET					53 360,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1	53 360,26	16	-2113727950
	VV		55,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		58,590					VV	2	2	False	1	ROZPOCET
5	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	1,303	1 050,00	1 368,15		1 368,15				základní	1,74000	2,26722	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					16		K	2				ROZPOCET					1 368,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1 368,15	16	932202191
6	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	1,303	663,00	863,89		863,89				základní	1,45000	1,88935	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					16		K	2				ROZPOCET					863,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1	863,89	16	-574830148
7	K	998713192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 100 m	t	1,303	398,00	518,59		518,59				základní	0,32900	0,42869	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					16		K	2				ROZPOCET					518,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1	518,59	16	554378579

## ZL9_-_Kabelové_trasy
				>> skryté sloupce <<					{308748d2-e814-4b3f-99ea-7ab387a437bb}
				2
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ					v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v					False

	Stavba:
		Rekonstrukce Foyer Dům kultury Teplice I.Etapa
	Objekt:
		ZL09 - Kabelové trasy

	KSO:					CC-CZ:
	Místo:		Teplice			Datum:	27. 5. 2022

	Zadavatel:					IČ:
		Dům Kultury Teplice				DIČ:

	Zhotovitel:					IČ:
		Metrostav a.s. - Divize 8 - UL				DIČ:

	Projektant:					IČ:
		Projekty CZ s.r.o.				DIČ:

	Zpracovatel:					IČ:
		Metrostav a.s. - Divize 8 - UL				DIČ:

	Poznámka:

	Cena bez DPH					49 371,11

			Základ daně			Sazba daně	Výše daně
	DPH	základní	49 371,11			21,00%	10 367,93
		snížená	0,00			15,00%	0,00
		zákl. přenesená	0,00			21,00%	0,00
		sníž. přenesená	0,00			15,00%	0,00
		nulová	0,00			0,00%	0,00

	Cena s DPH			v	CZK		59 739,04

	Projektant			Zpracovatel

	Datum a podpis:		Razítko	Datum a podpis:			Razítko

	Objednavatel			Zhotovitel

	Datum a podpis:		Razítko	Datum a podpis:			Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
		Rekonstrukce Foyer Dům kultury Teplice I.Etapa
Objekt:
		ZL09 - Kabelové trasy

Místo:			Teplice			Datum:	27. 5. 2022

Zadavatel:			Dům Kultury Teplice			Projektant:	Projekty CZ s.r.o.
Zhotovitel:			Metrostav a.s. - Divize 8 - UL			Zpracovatel:	Metrostav a.s. - Divize 8 - UL

Kód dílu - Popis					Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací					49 371,11					-1
	HSV - Práce a dodávky HSV					3 710,00
	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání					3 710,00
	PSV - Práce a dodávky PSV					45 661,11
	741 - Elektroinstalace - silnoproud					11 237,44
	742 - Elektroinstalace - slaboproud					34 423,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
		Rekonstrukce Foyer Dům kultury Teplice I.Etapa
Objekt:
		ZL09 - Kabelové trasy

Místo:			Teplice			Datum:	27. 5. 2022

Zadavatel:			Dům Kultury Teplice			Projektant:	Projekty CZ s.r.o.
Zhotovitel:			Metrostav a.s. - Divize 8 - UL			Zpracovatel:	Metrostav a.s. - Divize 8 - UL

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Změna "+"	Změna "-"			DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem					49 371,11		49 371,11	0,00					27,62835		0,01820		0,00000					D	-1					49 371,11
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 710,00		3 710,00	0,00					5,04900		0,00000		0,00000					1		D	0				ROZPOCET					3 710,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 710,00		3 710,00	0,00					5,04900		0,00000		0,00000					1		D	1				ROZPOCET					3 710,00
1	K	946111113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	1,000	2 180,00	2 180,00		2 180,00				základní	5,04900	5,04900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					4		K	2				ROZPOCET					2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2 180,00	4	-53206759
2	K	946111213	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den použití	kus	5,000	306,00	1 530,00		1 530,00				základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					4		K	2				ROZPOCET					1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1 530,00	4	-2005861746
	VV		1*5 'Přepočtené koeficientem množství		5,000					VV	2	2	False	1	ROZPOCET
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				45 661,11		45 661,11	0,00					22,57935		0,01820		0,00000					2		D	0				ROZPOCET					45 661,11
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				11 237,44		45 661,11	0,00					2,01600		0,00000		0,00000					2		D	1				ROZPOCET					11 237,44
3	K	741910362	Montáž rošt a lávka atypická šířky do 400 mm se zhotovením	m	4,000	212,00	848,00		848,00				základní	0,50400	2,01600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					16		K	2				ROZPOCET					848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	848,00	16	-1464502148
4	M	1000292863	HLS HL KLLH45.300 Kabelová lávka, bočnice 45mm, šíře 300mm, tloušťka 1,5mm, délka 3m, pozinkováno me	m	4,200	361,86	1 519,81		1 519,81				základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					32		M	2				ROZPOCET					1 519,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1 519,81	16	-1403437949
	VV		4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		4,200					VV	2	2	False	1	ROZPOCET
5	M	1030146971	HLS HL HDKST300 T díl pro kabelovou lávku KS, šířka 300mm, žárově pozinkováno, HD	kus	1,000	2 291,35	2 291,35		2 291,35				základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					32		M	2				ROZPOCET					2 291,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2 291,35	16	2079055040
6	M	1030146961	HLS HL HDKS90.300 Horizontální ohyb pro kabelkovou lávku HDKS, šířka 300mm, žárově pozinkováno, HD	kus	2,000	3 289,14	6 578,28		6 578,28				základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					32		M	2				ROZPOCET					6 578,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1	6 578,28	16	-1379125703
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				34 423,67					20,56335		0,01820		0,00000					2		D	1				ROZPOCET					34 423,67
7	K	742110102	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 150/100 mm	m	22,000	182,00	4 004,00		4 004,00				základní	0,34000	7,48000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					16		K	2				ROZPOCET					4 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	4 004,00	16	1263623693
8	M	1000287816	ARKYS ARK-221130 Žlab MERKUR 2 150/50 "ŽZ" - vzdálenost podpěr c	m	23,100	217,50	5 024,25		5 024,25				základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					32		M	2				ROZPOCET					5 024,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1	5 024,25	16	-156337548
	VV		22*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		23,100					VV	2	2	False	1	ROZPOCET
9	M	1000287882	ARKYS ARK-223053 Tvarovací sada TSM 50-100 "ŽZ"/spoj. mat. "A2" - p	kus	10,000	109,00	1 090,00		1 090,00				základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					32		M	2				ROZPOCET					1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1 090,00	16	1180662802
10	K	742110122	Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky 150 mm	kus	35,000	134,00	4 690,00		4 690,00				základní	0,25000	8,75000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					16		K	2				ROZPOCET					4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	4 690,00	16	-1880698395
	VV		22/0,6		36,667					VV	2	2	True	0	ROZPOCET
	VV		35		35,000					VV	2	2	True	1	ROZPOCET
11	M	1000308517	Konzolá nástěnná boční pro Rz/Rzs/Rzn 500	kus	35,000	383,64	13 427,40		13 427,40				základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					32		M	2				ROZPOCET					13 427,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1	13 427,40	16	897413596
12	K	742110161	Montáž spony pro uchycení kabelů pro slaboproud	kus	86,667	26,70	2 314,01		2 314,01				základní	0,05000	4,33335	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					16		K	2				ROZPOCET					2 314,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2 314,01	16	1558980354
	VV		(22+4)/0,3		86,667					VV	2	2	True	0	ROZPOCET
	VV		Součet		86,667					VV	2	4	True	1	ROZPOCET
13	M	35432550	příchytka kabelová 41-54mm	kus	86,667	44,70	3 874,01		3 874,01				základní	0,00000	0,00000	0,00021	0,01820	0,00000	0,00000					32		M	2				ROZPOCET					3 874,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1	3 874,01	16	543643685

## ZL10_1_-_NO_Schodiště
				{526c66dc-af81-453a-8266-411b6a1a4455}
				2
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ					v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v					False

	Zakázka:
		PD_Rekonstrukce_foyer_DK_Teplice_1.etapa
	Objekt:
		D.1.3 - VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ U VÝCHODNÍ FASÁDY
	Soupis:
		1.1 - Schodiště

	KSO:					CC-CZ:
	Místo:		Teplice			Datum:	05.10.2021

	Zadavatel:					IČ:	00081221
		Dům kultury Teplice p.o.				DIČ:	CZ00081221

	Uchazeč:					IČ:	00014915
		Metrostav a.s.				DIČ:	CZ00014915

	Projektant:					IČ:	28693213
		Projekty CZ, s.r.o.				DIČ:	CZ28693213

	Zpracovatel:					IČ:
				DIČ:

	Poznámka:
		Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

	Cena bez DPH					-16 655,19

			Základ daně			Sazba daně	Výše daně
	DPH	základní	-16 655,19			21,00%	-3 497,59
		snížená	0,00			15,00%	0,00
		zákl. přenesená	0,00			21,00%	0,00
		sníž. přenesená	0,00			15,00%	0,00
		nulová	0,00			0,00%	0,00

	Cena s DPH			v	CZK		-20 152,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
		PD_Rekonstrukce_foyer_DK_Teplice_1.etapa
Objekt:
		D.1.3 - VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ U VÝCHODNÍ FASÁDY
Soupis:
		1.1 - Schodiště

Místo:			Teplice			Datum:	05.10.2021

Zadavatel:			Dům kultury Teplice p.o.			Projektant:	Projekty CZ, s.r.o.
Uchazeč:			Metrostav a.s.			Zpracovatel:

Kód dílu - Popis					Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem					-16 655,19					-1
	PSV - Práce a dodávky PSV					-16 655,19
	741 - Elektroinstalace - silnoproud					-16 655,19

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:
		PD_Rekonstrukce_foyer_DK_Teplice_1.etapa
Objekt:
		D.1.3 - VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ U VÝCHODNÍ FASÁDY
Soupis:
		1.1 - Schodiště

Místo:			Teplice			Datum:	05.10.2021

Zadavatel:			Dům kultury Teplice p.o.			Projektant:	Projekty CZ, s.r.o.
Uchazeč:			Metrostav a.s.			Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Změna "+"	Změna "-"			DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem					-16 655,19		0,00	-16 655,19					#ODKAZ!		#ODKAZ!		#ODKAZ!					D	-1					#ODKAZ!
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-16 655,19		0,00	-16 655,19					#ODKAZ!		#ODKAZ!		#ODKAZ!					2		D	0				ROZPOCET					#ODKAZ!
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				-16 655,19		0,00	-16 655,19	Elektro				0,00000		0,00000		0,00000					2		D	1				ROZPOCET					-16 655,19
84	K	741_R01	Montážní práce malého rozsahu pro osazení nouzových svítidel a přívodní kabeláže	kus	-1,000	4 939,88	-4 939,88			-4 939,88	Elektro		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					16		K	2				ROZPOCET					-4 939,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1	-4 939,88	16	168
85	M	345_R001	nouzové svítidlo LED CBS pro centrální bateriový systém 230VAC 90 lm; rozměr 260x115x43; krytí IP42	kus	-3,000	2 166,18	-6 498,54			-6 498,54	Elektro		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					32		M	2				ROZPOCET					-6 498,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1	-6 498,54	16	170
86	M	345_R002	kit pro zvýšení krytí na IP44	kus	-2,000	974,78	-1 949,56			-1 949,56	Elektro		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					32		M	2				ROZPOCET					-1 949,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1	-1 949,56	16	172
87	M	345_R003	box/krabice pro částečné zapuštění svítidla do stropu nebo na zeď	kus	-3,000	308,26	-924,78			-924,78	Elektro		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					32		M	2				ROZPOCET					-924,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1	-924,78	16	174
88	M	345_R004	kabel 1-CXKH-V-J 3x2,5	m	-15,000	88,63	-1 329,45			-1 329,45	Elektro		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					32		M	2				ROZPOCET					-1 329,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1	-1 329,45	16	176
89	M	345_R005	podružný a pomocný montážní materiál	kus	-1,000	1 012,98	-1 012,98			-1 012,98	Elektro		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					32		M	2				ROZPOCET					-1 012,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1	-1 012,98	16	178

## ZL10_2_-_NO_Schodiště
				{2dee2898-ef6d-433d-8eb8-e92517cfbb83}
				2
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ					v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v					False

	Zakázka:
		PD_Rekonstrukce_foyer_DK_Teplice_1.etapa
	Objekt:
		D.1.4 - VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ U ZÁPADNÍ FASÁDY
	Soupis:
		1.2 - Schodiště_01

	KSO:					CC-CZ:
	Místo:		Teplice			Datum:	05.10.2021

	Zadavatel:					IČ:	00081221
		Dům kultury Teplice p.o.				DIČ:	CZ00081221

	Uchazeč:					IČ:	00014915
		Metrostav a.s.				DIČ:	CZ00014915

	Projektant:					IČ:	28693213
		Projekty CZ, s.r.o.				DIČ:	CZ28693213

	Zpracovatel:					IČ:
				DIČ:

	Poznámka:
		Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

	Cena bez DPH					-26 212,53

			Základ daně			Sazba daně	Výše daně
	DPH	základní	-26 212,53			21,00%	-5 504,63
		snížená	0,00			15,00%	0,00
		zákl. přenesená	0,00			21,00%	0,00
		sníž. přenesená	0,00			15,00%	0,00
		nulová	0,00			0,00%	0,00

	Cena s DPH			v	CZK		-31 717,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
		PD_Rekonstrukce_foyer_DK_Teplice_1.etapa
Objekt:
		D.1.4 - VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ U ZÁPADNÍ FASÁDY
Soupis:
		1.2 - Schodiště_01

Místo:			Teplice			Datum:	05.10.2021

Zadavatel:			Dům kultury Teplice p.o.			Projektant:	Projekty CZ, s.r.o.
Uchazeč:			Metrostav a.s.			Zpracovatel:

Kód dílu - Popis					Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem					-26 212,53					-1
	PSV - Práce a dodávky PSV					-26 212,53
	741 - Elektroinstalace - silnoproud					-26 212,53

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:
		PD_Rekonstrukce_foyer_DK_Teplice_1.etapa
Objekt:
		D.1.4 - VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ U ZÁPADNÍ FASÁDY
Soupis:
		1.2 - Schodiště_01

Místo:			Teplice			Datum:	05.10.2021

Zadavatel:			Dům kultury Teplice p.o.			Projektant:	Projekty CZ, s.r.o.
Uchazeč:			Metrostav a.s.			Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Změna "+"	Změna "-"			DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem					-26 212,53		0,00	-26 212,53					#ODKAZ!		#ODKAZ!		#ODKAZ!					D	-1					#ODKAZ!
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-26 212,53		0,00	-26 212,53					#ODKAZ!		#ODKAZ!		#ODKAZ!					2		D	0				ROZPOCET					#ODKAZ!
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				-26 212,53		0,00	-26 212,53	Elektro				0,00000		0,00000		0,00000					2		D	1				ROZPOCET					-26 212,53
91	K	741_R01	Montážní práce malého rozsahu pro osazení nouzových svítidel a přívodní kabeláže	kus	-1,000	4 939,88	-4 939,88			-4 939,88	Elektro		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					16		K	2				ROZPOCET					-4 939,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1	-4 939,88	16	186
92	M	345_R001	nouzové svítidlo LED CBS pro centrální bateriový systém 230VAC 90 lm; rozměr 260x115x43; krytí IP42	kus	-5,000	2 166,18	-10 830,90			-10 830,90	Elektro		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					32		M	2				ROZPOCET					-10 830,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1	-10 830,90	16	188
93	M	345_R002	kit pro zvýšení krytí na IP44	kus	-4,000	974,78	-3 899,12			-3 899,12	Elektro		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					32		M	2				ROZPOCET					-3 899,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1	-3 899,12	16	190
94	M	345_R003	box/krabice pro částečné zapuštění svítidla do stropu nebo na zeď	kus	-5,000	308,26	-1 541,30			-1 541,30	Elektro		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					32		M	2				ROZPOCET					-1 541,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1	-1 541,30	16	192
95	M	345_R004	kabel 1-CXKH-V-J 3x2,5	m	-45,000	88,63	-3 988,35			-3 988,35	Elektro		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					32		M	2				ROZPOCET					-3 988,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1	-3 988,35	16	194
96	M	345_R005	podružný a pomocný montážní materiál	kus	-1,000	1 012,98	-1 012,98			-1 012,98	Elektro		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					32		M	2				ROZPOCET					-1 012,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1	-1 012,98	16	196
	VV		Součet					VV	1	4	True	1	ROZPOCET

## ZL10_3_-_NO_ÚC_z_kinosálu
				{18ad27fb-c03c-4e80-9219-12d3afddd704}
				2
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ					v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v					False

	Zakázka:
		PD_Rekonstrukce_foyer_DK_Teplice_1.etapa
	Objekt:
		D.1.9 - VESTAVBA ÚNIKOVÉ CESTY Z KINOSÁLU

	KSO:					CC-CZ:
	Místo:		Teplice			Datum:	05.10.2021

	Zadavatel:					IČ:	00081221
		Dům kultury Teplice p.o.				DIČ:	CZ00081221

	Uchazeč:					IČ:	00014915
		Metrostav a.s.				DIČ:	CZ00014915

	Projektant:					IČ:	28693213
		Projekty CZ, s.r.o.				DIČ:	CZ28693213

	Zpracovatel:					IČ:
				DIČ:

	Poznámka:
		Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

	Cena bez DPH					-37 069,64

			Základ daně			Sazba daně	Výše daně
	DPH	základní	-37 069,64			21,00%	-7 784,62
		snížená	0,00			15,00%	0,00
		zákl. přenesená	0,00			21,00%	0,00
		sníž. přenesená	0,00			15,00%	0,00
		nulová	0,00			0,00%	0,00

	Cena s DPH			v	CZK		-44 854,26

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
		PD_Rekonstrukce_foyer_DK_Teplice_1.etapa
Objekt:
		D.1.9 - VESTAVBA ÚNIKOVÉ CESTY Z KINOSÁLU

Místo:			Teplice			Datum:	05.10.2021

Zadavatel:			Dům kultury Teplice p.o.			Projektant:	Projekty CZ, s.r.o.
Uchazeč:			Metrostav a.s.			Zpracovatel:

Kód dílu - Popis					Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem					-37 069,64					-1
	PSV - Práce a dodávky PSV					-37 069,64
	741 - Elektroinstalace - silnoproud					-37 069,64

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:
		PD_Rekonstrukce_foyer_DK_Teplice_1.etapa
Objekt:
		D.1.9 - VESTAVBA ÚNIKOVÉ CESTY Z KINOSÁLU

Místo:			Teplice			Datum:	05.10.2021

Zadavatel:			Dům kultury Teplice p.o.			Projektant:	Projekty CZ, s.r.o.
Uchazeč:			Metrostav a.s.			Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Změna "+"	Změna "-"			DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem					-37 069,64		0,00	-37 069,64					#ODKAZ!		#ODKAZ!		#ODKAZ!					D	-1					#ODKAZ!
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-37 069,64		0,00	-37 069,64					#ODKAZ!		#ODKAZ!		#ODKAZ!					2		D	0				ROZPOCET					#ODKAZ!
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				-37 069,64		0,00	-37 069,64	Elektro				0,00000		0,00000		0,00000					2		D	1				ROZPOCET					-37 069,64
154	M	Pol120	Svítidlo DIANA LED CBS nouzové svítidlo pro centrální bateriový systém 230VAC 90lm rozměr 260x115x43 IP42	ks	-11,000	2 166,18	-23 827,98			-23 827,98	Elektro		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					32		M	2				ROZPOCET					-23 827,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1	-23 827,98	16	308
155	M	Pol121	Box / krabice pro částečné zapuštění svítidlado stropu či na zeď	ks	-11,000	308,26	-3 390,86			-3 390,86	Elektro		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					32		M	2				ROZPOCET					-3 390,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1	-3 390,86	16	310
160	M	Pol126	1-CXKH-V-J3x2,5 pro nouzové osvětlení, klapky ZOKT	m	-40,000	88,63	-3 545,20			-3 545,20	Elektro		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					32		M	2				ROZPOCET					-3 545,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1	-3 545,20	16	320
161	M	Pol127	Drátěný žlab 60x60 pozinkovaný včetně příslušenství a nosných prvků s funkčností při požáru	m	-20,000	315,28	-6 305,60			-6 305,60	Elektro		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					32		M	2				ROZPOCET					-6 305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1	-6 305,60	16	322

## ZL11_-_Rozšíření_bourání
				>> skryté sloupce <<					{41806768-12f4-4e5e-9d35-a921a741fa1e}
				2
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ					v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v					False

	Stavba:
		Rekonstrukce Foyer Dům kultury Teplice I.Etapa
	Objekt:
		ZL11 - Rozšíření bourání otvoru opěrné stěny

	KSO:					CC-CZ:
	Místo:		Teplice			Datum:	27. 5. 2022

	Zadavatel:					IČ:
		Dům Kultury Teplice				DIČ:

	Zhotovitel:					IČ:
		Metrostav a.s. - Divize 8 - UL				DIČ:

	Projektant:					IČ:
		Projekty CZ s.r.o.				DIČ:

	Zpracovatel:					IČ:
		Metrostav a.s. - Divize 8 - UL				DIČ:

	Poznámka:

	Cena bez DPH					12 887,97

			Základ daně			Sazba daně	Výše daně
	DPH	základní	12 887,97			21,00%	2 706,47
		snížená	0,00			15,00%	0,00
		zákl. přenesená	0,00			21,00%	0,00
		sníž. přenesená	0,00			15,00%	0,00
		nulová	0,00			0,00%	0,00

	Cena s DPH			v	CZK		15 594,44

	Projektant			Zpracovatel

	Datum a podpis:		Razítko	Datum a podpis:			Razítko

	Objednavatel			Zhotovitel

	Datum a podpis:		Razítko	Datum a podpis:			Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
		Rekonstrukce Foyer Dům kultury Teplice I.Etapa
Objekt:
		ZL11 - Rozšíření bourání otvoru opěrné stěny

Místo:			Teplice			Datum:	27. 5. 2022

Zadavatel:			Dům Kultury Teplice			Projektant:	Projekty CZ s.r.o.
Zhotovitel:			Metrostav a.s. - Divize 8 - UL			Zpracovatel:	Metrostav a.s. - Divize 8 - UL

Kód dílu - Popis					Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací					12 887,97					-1
	D HSV - Práce a dodávky HSV					2 056,02
	D 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání					2 056,02
	HSV - Práce a dodávky HSV					10 831,95
	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání					#ODKAZ!
	997 - Přesun sutě					10 831,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
		Rekonstrukce Foyer Dům kultury Teplice I.Etapa
Objekt:
		ZL11 - Rozšíření bourání otvoru opěrné stěny

Místo:			Teplice			Datum:	27. 5. 2022

Zadavatel:			Dům Kultury Teplice			Projektant:	Projekty CZ s.r.o.
Zhotovitel:			Metrostav a.s. - Divize 8 - UL			Zpracovatel:	Metrostav a.s. - Divize 8 - UL

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Změna "+"	Změna "-"			DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem					12 887,97		12 887,97	0,00					#ODKAZ!		#ODKAZ!		#ODKAZ!					D	-1					12 887,97
	D	D HSV	Práce a dodávky HSV				2 056,02		2 056,02	0,00					10,71179		0,00000		0,94080					1		D	0				ROZPOCET					2 056,02
	D	D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 056,02		2 056,02	0,00					10,71179		0,00000		0,94080					1		D	1				ROZPOCET					2 056,02
1	K	K 971052651	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	0,392	5 244,94	2 056,02		2 056,02				základní	27,32600	10,71179	0,00000	0,00000	2,40000	0,94080					4		K	2				ROZPOCET					2 056,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2 056,02	4	933441721
			1,4*1,4*0,2		0,392
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				10 831,95		10 831,95	0,00					#ODKAZ!		#ODKAZ!		#ODKAZ!					1		D	0				ROZPOCET					10 831,95
	D	997	Přesun sutě				10 831,95		10 831,95	0,00					13,61120		0,00000		0,00000					1		D	1				ROZPOCET					10 831,95
5	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	3,620	112,00	405,44		405,44				základní	0,08000	0,28960	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					4		K	2				ROZPOCET					405,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1	405,44	4	403689862
6	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	21,720	12,70	275,84		275,84				základní	0,01400	0,30408	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					4		K	2				ROZPOCET					275,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1	275,84	4	1026583209
7	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	3,620	118,00	427,16		427,16				základní	0,13600	0,49232	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					4		K	2				ROZPOCET					427,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1	427,16	4	-771496418
8	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	3,620	617,51	2 235,39		2 235,39				základní	2,42000	8,76040	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					4		K	2				ROZPOCET					2 235,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2 235,39	4	-290567105
9	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	14,480	99,70	1 443,66		1 443,66				základní	0,26000	3,76480	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					4		K	2				ROZPOCET					1 443,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1 443,66	4	-520657372
10	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	3,620	1 669,74	6 044,46		6 044,46				základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					4		K	2				ROZPOCET					6 044,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1	6 044,46	4	-1106441110

## ZL12_-_Odstranění_ŽBK_des_
				>> skryté sloupce <<					{63e29a6c-3989-432b-81db-171f99a6f5bc}
				2
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ					v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v					False

	Stavba:
		Rekonstrukce Foyer Dům kultury Teplice I.Etapa
	Objekt:
		ZL12 - Odstranění ŽBK deksy v místě kanálu ZOTK

	KSO:					CC-CZ:
	Místo:		Teplice			Datum:	27. 5. 2022

	Zadavatel:					IČ:
		Dům Kultury Teplice				DIČ:

	Zhotovitel:					IČ:
		Metrostav a.s. - Divize 8 - UL				DIČ:

	Projektant:					IČ:
		Projekty CZ s.r.o.				DIČ:

	Zpracovatel:					IČ:
		Metrostav a.s. - Divize 8 - UL				DIČ:

	Poznámka:

	Cena bez DPH					130 239,28

			Základ daně			Sazba daně	Výše daně
	DPH	základní	130 239,28			21,00%	27 350,25
		snížená	0,00			15,00%	0,00
		zákl. přenesená	0,00			21,00%	0,00
		sníž. přenesená	0,00			15,00%	0,00
		nulová	0,00			0,00%	0,00

	Cena s DPH			v	CZK		157 589,53

	Projektant			Zpracovatel

	Datum a podpis:		Razítko	Datum a podpis:			Razítko

	Objednavatel			Zhotovitel

	Datum a podpis:		Razítko	Datum a podpis:			Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
		Rekonstrukce Foyer Dům kultury Teplice I.Etapa
Objekt:
		ZL12 - Odstranění ŽBK deksy v místě kanálu ZOTK

Místo:			Teplice			Datum:	27. 5. 2022

Zadavatel:			Dům Kultury Teplice			Projektant:	Projekty CZ s.r.o.
Zhotovitel:			Metrostav a.s. - Divize 8 - UL			Zpracovatel:	Metrostav a.s. - Divize 8 - UL

Kód dílu - Popis					Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací					130 239,28					-1
	HSV - Práce a dodávky HSV					130 239,28
	1 - Zemní práce					69 469,67
	997 - Přesun sutě					60 769,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
		Rekonstrukce Foyer Dům kultury Teplice I.Etapa
Objekt:
		ZL12 - Odstranění ŽBK deksy v místě kanálu ZOTK

Místo:			Teplice			Datum:	27. 5. 2022

Zadavatel:			Dům Kultury Teplice			Projektant:	Projekty CZ s.r.o.
Zhotovitel:			Metrostav a.s. - Divize 8 - UL			Zpracovatel:	Metrostav a.s. - Divize 8 - UL

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Změna "+"	Změna "-"			DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem					130 239,28		140 265,23	-10 025,95					140,86741		0,00000		20,30910					D	-1					130 239,28
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				130 239,28		79 495,62	-10 025,95					140,86741		0,00000		20,30910					1		D	0				ROZPOCET					130 239,28
	D	1	Zemní práce				69 469,67		79 495,62	-10 025,95					64,50557		0,00000		20,30910					1		D	1				ROZPOCET					69 469,67
1	K	131251203	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	-9,671	407,25	-3 938,51			-3 938,51			základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					4		K	2				ROZPOCET					-3 938,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1	-3 938,51	4	1230418791
2	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	-0,967	449,86	-435,01			-435,01			základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					4		K	2				ROZPOCET					-435,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1	-435,01	4	-1608096388
3	K	162751114	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m	m3	-9,671	174,54	-1 687,98			-1 687,98			základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					4		K	2				ROZPOCET					-1 687,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1	-1 687,98	4	365570706
4	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-16,924	224,93	-3 806,72			-3 806,72			základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					4		K	2				ROZPOCET					-3 806,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1	-3 806,72	4	424925964
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	-9,671	16,31	-157,73			-157,73			základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					4		K	2				ROZPOCET					-157,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1	-157,73	4	1382094292
6	K	139951123	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého strojně	m3	9,671	8 220,00	79 495,62		79 495,62				základní	6,67000	64,50557	0,00000	0,00000	2,10000	20,30910					4		K	2				ROZPOCET					79 495,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1	79 495,62	4	-959163639
	D	997	Přesun sutě				60 769,61		60 769,61	0,00					76,36184		0,00000		0,00000					1		D	1				ROZPOCET					60 769,61
7	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	20,309	112,00	2 274,61		2 274,61				základní	0,08000	1,62472	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					4		K	2				ROZPOCET					2 274,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2 274,61	4	1304215736
8	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	121,854	12,70	1 547,55		1 547,55				základní	0,01400	1,70596	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					4		K	2				ROZPOCET					1 547,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1 547,55	4	-659946217
9	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	20,309	118,00	2 396,46		2 396,46				základní	0,13600	2,76202	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					4		K	2				ROZPOCET					2 396,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2 396,46	4	1374535920
10	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	20,309	617,51	12 541,01		12 541,01				základní	2,42000	49,14778	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					4		K	2				ROZPOCET					12 541,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1	12 541,01	4	-1061417732
11	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	81,236	99,70	8 099,23		8 099,23				základní	0,26000	21,12136	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					4		K	2				ROZPOCET					8 099,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1	8 099,23	4	-1602688570
12	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	20,309	1 669,74	33 910,75		33 910,75				základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					4		K	2				ROZPOCET					33 910,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1	33 910,75	4	1046470314

## ZL13_-_Bourání_kamenných____
				>> skryté sloupce <<					{034f9e17-0716-4e60-8a93-715ca2cbaf7b}
				2
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ					v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v					False

	Stavba:
		Rekonstrukce Foyer Dům kultury Teplice I.Etapa
	Objekt:
		ZL13 - Bourání kamenných podlah

	KSO:					CC-CZ:
	Místo:		Teplice			Datum:	27. 5. 2022

	Zadavatel:					IČ:
		Dům Kultury Teplice				DIČ:

	Zhotovitel:					IČ:
		Metrostav a.s. - Divize 8 - UL				DIČ:

	Projektant:					IČ:
		Projekty CZ s.r.o.				DIČ:

	Zpracovatel:					IČ:
		Metrostav a.s. - Divize 8 - UL				DIČ:

	Poznámka:

	Cena bez DPH					25 556,17

			Základ daně			Sazba daně	Výše daně
	DPH	základní	25 556,17			21,00%	5 366,80
		snížená	0,00			15,00%	0,00
		zákl. přenesená	0,00			21,00%	0,00
		sníž. přenesená	0,00			15,00%	0,00
		nulová	0,00			0,00%	0,00

	Cena s DPH			v	CZK		30 922,97

	Projektant			Zpracovatel

	Datum a podpis:		Razítko	Datum a podpis:			Razítko

	Objednavatel			Zhotovitel

	Datum a podpis:		Razítko	Datum a podpis:			Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
		Rekonstrukce Foyer Dům kultury Teplice I.Etapa
Objekt:
		ZL13 - Bourání kamenných podlah

Místo:			Teplice			Datum:	27. 5. 2022

Zadavatel:			Dům Kultury Teplice			Projektant:	Projekty CZ s.r.o.
Zhotovitel:			Metrostav a.s. - Divize 8 - UL			Zpracovatel:	Metrostav a.s. - Divize 8 - UL

Kód dílu - Popis					Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací					25 556,17					-1
	HSV - Práce a dodávky HSV					9 682,86
	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					2 054,28
	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání					1 781,00
	997 - Přesun sutě					2 878,54
	998 - Přesun hmot					2 969,04
	PSV - Práce a dodávky PSV					15 873,31
	771 - Podlahy z dlaždic					15 873,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
		Rekonstrukce Foyer Dům kultury Teplice I.Etapa
Objekt:
		ZL13 - Bourání kamenných podlah

Místo:			Teplice			Datum:	27. 5. 2022

Zadavatel:			Dům Kultury Teplice			Projektant:	Projekty CZ s.r.o.
Zhotovitel:			Metrostav a.s. - Divize 8 - UL			Zpracovatel:	Metrostav a.s. - Divize 8 - UL

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Změna "+"	Změna "-"			DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem					25 556,17		25 556,17	0,00					41,08359		0,74783		0,96200					D	-1					25 556,17
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				9 682,86		9 682,86	0,00					17,52759		0,74783		0,96200					1		D	0				ROZPOCET					9 682,86
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 054,28		2 054,28	0,00					2,60975		0,74783		0,00000					1		D	1				ROZPOCET					2 054,28
1	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,325	5 170,87	1 680,53		1 680,53				základní	5,33000	1,73225	2,30102	0,74783	0,00000	0,00000					4		K	2				ROZPOCET					1 680,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1 680,53	4	-631906882
2	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,325	1 150,00	373,75		373,75				základní	2,70000	0,87750	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					4		K	2				ROZPOCET					373,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1	373,75	4	1213407287
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 781,00		1 781,00	0,00					3,60100		0,00000		0,96200					1		D	1				ROZPOCET					1 781,00
3	K	965081323	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 25 mm plochy přes 1 m2	m2	13,000	137,00	1 781,00		1 781,00				základní	0,27700	3,60100	0,00000	0,00000	0,07400	0,96200					4		K	2				ROZPOCET					1 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1 781,00	4	-1138025733
	D	997	Přesun sutě				2 878,54		2 878,54	0,00					3,61712		0,00000		0,00000					1		D	1				ROZPOCET					2 878,54
4	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	0,962	112,00	107,74		107,74				základní	0,08000	0,07696	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					4		K	2				ROZPOCET					107,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1	107,74	4	-1368761820
5	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	5,772	12,70	73,30		73,30				základní	0,01400	0,08081	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					4		K	2				ROZPOCET					73,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1	73,30	4	-1730791618
6	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,962	118,00	113,52		113,52				základní	0,13600	0,13083	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					4		K	2				ROZPOCET					113,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1	113,52	4	1844572254
7	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,962	617,51	594,04		594,04				základní	2,42000	2,32804	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					4		K	2				ROZPOCET					594,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1	594,04	4	275724943
8	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	3,848	99,70	383,65		383,65				základní	0,26000	1,00048	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					4		K	2				ROZPOCET					383,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1	383,65	4	-941191761
9	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,962	1 669,74	1 606,29		1 606,29				základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					4		K	2				ROZPOCET					1 606,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1 606,29	4	-104696691
	D	998	Přesun hmot				2 969,04		2 969,04	0,00					7,69972		0,00000		0,00000					1		D	1				ROZPOCET					2 969,04
10	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,749	1 560,00	1 168,44		1 168,44				základní	4,04000	3,02596	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					4		K	2				ROZPOCET					1 168,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1 168,44	4	683207769
11	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	2,996	601,00	1 800,60		1 800,60				základní	1,56000	4,67376	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					4		K	2				ROZPOCET					1 800,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1 800,60	4	-1087457348
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				15 873,31					23,55600		0,00000		0,00000					2		D	0				ROZPOCET					15 873,31
	D	771	Podlahy z dlaždic				15 873,31		15 873,31	0,00					23,55600		0,00000		0,00000					2		D	1				ROZPOCET					15 873,31
12	K	771591283	Pracnější řezání podlah z dlaždic rovné tl přes 20 do 25 mm	m	52,000	276,00	14 352,00		14 352,00				základní	0,45300	23,55600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					16		K	2				ROZPOCET					14 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	14 352,00	16	529293861
13	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	143,520	5,47	785,05		785,05				základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					16		K	2				ROZPOCET					785,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1	785,05	16	-222476789
14	K	998771293	Příplatek k přesunu hmot procentní 771 za zvětšený přesun do 500 m	%	143,520	5,13	736,26		736,26				základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					16		K	2				ROZPOCET					736,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1	736,26	16	-1883200915

## 'file:///C:/Users/hrdlickova/Downloads/ZL01%20-%20Úprava%20povrchů%2053,%2096%20var%20A,B,C%20-%20Rev.1.xlsx'#Rekapitulace_stavby
Rekonstrukce Foyer Dům kultury Teplice I.Etapa

					27. 5. 2022

## 'file:///C:/Users/hrdlickova/Downloads/ZL02%20-%20Bourání%20PZD%20-%20Rev.1.xlsx'#Rekapitulace_stavby
Rekonstrukce Foyer Dům kultury Teplice I.Etapa

					27. 5. 2022

## 'file:///C:/Users/hrdlickova/Downloads/ZL03%20-%20Doplnění%20dveří%2007%20-%20Rev.0.xlsx'#Rekapitulace_stavby
Rekonstrukce Foyer Dům kultury Teplice I.Etapa

					27. 5. 2022

## 'file:///C:/Users/hrdlickova/Downloads/ZL04%20-%20Doplnění%20panikové%20kování%2004-%20Rev.0.xlsx'#Rekapitulace_stavby
Rekonstrukce Foyer Dům kultury Teplice I.Etapa

					27. 5. 2022

## 'file:///C:/Users/hrdlickova/Downloads/ZL06%20-%20Změna%20technologie%20bourání%20-%20%20Rev.0.xlsx'#Rekapitulace_stavby
Rekonstrukce Foyer Dům kultury Teplice I.Etapa

					27. 5. 2022

## 'file:///C:/Users/hrdlickova/Downloads/ZL07%20Zateplnění%20stropu%20m.č.%2053,%2096%20rev.0.xlsx'#Rekapitulace_stavby
Rekonstrukce Foyer Dům kultury Teplice I.Etapa

					27. 5. 2022

## 'file:///C:/Users/hrdlickova/Downloads/ZL09%20-%20Kabelová%20trasa%20rev.0.xlsx'#Rekapitulace_stavby
Rekonstrukce Foyer Dům kultury Teplice I.Etapa

					27. 5. 2022

## 'file:///C:/Users/hrdlickova/Downloads/ZL10%20-%20Odpočet%20NO%20rev.0.xls'#Rekapitulace_zakázky
				PD_Rekonstrukce_foyer_DK_Teplice_1.etapa

				44474

				00014915
Metrostav a.s.					CZ00014915

## 'file:///C:/Users/hrdlickova/Downloads/ZL11%20-%20Rozšíření%20bourání%20otvoru%20opěrná%20stěna%20rev.0.xlsx'#Rekapitulace_stavby
Rekonstrukce Foyer Dům kultury Teplice I.Etapa

					27. 5. 2022

## 'file:///C:/Users/hrdlickova/Downloads/ZL12%20-%20Odstranění%20ŽB%20deksy%20v%20místě%20ZOKT%20kanálu%20rev.0.xlsx'#Rekapitulace_stavby
Rekonstrukce Foyer Dům kultury Teplice I.Etapa

					27. 5. 2022

## 'file:///C:/Users/hrdlickova/Downloads/ZL13%20-%20Odstranění%20kamenné%20podlahy%20rev.0.xlsx'#Rekapitulace_stavby
Rekonstrukce Foyer Dům kultury Teplice I.Etapa

					27. 5. 2022