DODATEK Č.1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 28.6.2017

č. objednatele: 27/MAJ/2017                                 č. zhotovitele VŘ078/2017

který podle §2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (OZ) uzavírají:

Smluvní strany

Objednatel:

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Zdeňkou Popelkovou,

vedoucí oddělení majetku města, finančního odboru

Magistrátu města Teplice

sídlo: 	nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 	002 66 621

DIČ: 	CZ002 66 621

bankovní spojení: 	KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: 	Zdeňkou Popelkovou,

vedoucí oddělení  majetku města, finančního odboru

Magistrátu města Teplice, tel. 417510370

ve věcech technických: 	Bc. Šárka Marešová,

vedoucí oddělení investic a realizací, tel. 417510920

technický dozor objednatele (TDO):  Daniela Hojdarová

tel.417510922, e-mail: hojdarova@teplice.cz

(dále též jako „objednatel“)

a

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Se sídlem:	Cvokařská 160/10, 312 00 Plzeň - Lobzy

IČ:	27967638

DIČ:	CZ27967638

Zastoupený:	Jaroslavem Karáskem, jednatelem

Vedený:	u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. C 19148

Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: 	Jaroslav Karásek, jednatel

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 	Martin Štorch, výrobní ředitel, tel. xxx xxx xxx

Ing. Jakub Zbránek, vedoucí přípravy staveb,

tel. xxx xxx xxx

(dále též jako „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

(1)	Smluvní strany uzavřely dne 28.6.2017 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) týkající se provedení akce „ZŠ M. Švabinského – rekonstrukce školního hřiště“.

(2)	Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění dále uvedených částí Smlouvy, které se týkají

- Změny rozsahu díla specifikované ve změnových listech č.1-4

- Doby plnění – článek V. Smlouvy

II. Předmět dodatku

- Smluvní strany se na základě okolností při provádění díla (změna podkladních vrstev hřiště, změna výměry plochy hřiště) dohodly na změně termínu dokončení a předání díla – zhotovitel dílo v rozsahu dle Smlouvy a tohoto Dodatku č.1 zcela provede, dokončí a v řádném stavu, včetně všech dokladů nutných pro kolaudační řízení, objednateli protokolárně předá nejpozději do 3.9.2017.

(2)	Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla dle předložených a schválených změnových listů č.1-4, které jsou přílohou tohoto Dodatku č.1.

- Změnový list č.1 – Doplnění polymerových lapačů písku u doskočiště skoku do dálky									16 370,40 Kč bez DPH

- Změnový list č.2 – Změna skladby podkladních vrstev pod povrchem hřiště											-31 437,70 Kč bez DPH

- Změnový list č.3 – Úprava betonové zídky

23 312,71 Kč bez DPH

- Změnový list č.4 – Úprava výměry plochy a lajnování hřiště do souladu se skutečností									60 328,39 Kč bez DPH

Celková cena díla před uzavřením Dodatku č.1 bez DPH	1 771 536,08 Kč

Celková cena díla po uzavření Dodatku č.1 bez DPH	1 840 109,88 Kč

DPH 21%							386 423,07 Kč

Cena s DPH po uzavření Dodatku č.1			2 226 532,95 Kč

(3)	Ostatní ujednání nedotčená tímto dodatkem zůstávají platná v plném rozsahu.

III. Závěrečná ustanovení

(1)	Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

(2)	Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle, a že nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

(3)	Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu s tím, že každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Teplicích dne: 23.8.2017		V Plzni dne: 22.8.2017

………………………………………. 		……………………………………….

Za objednatele		Za zhotovitele

Zdeňka Popelková  		Jaroslav Karásek, jednatel

Vedoucí oddělení majetku města	VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Příloha č.1 – Změnový list č.1

Příloha č.2 – Změnový list č.2

Příloha č.3 – Změnový list č.3

Příloha č.4.– Změnový list č.4