Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. 188/OD/2017

na termín dokončení díla

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	             Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou,

vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice

sídlo: 	nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 	002 66 621

DIČ:	CZ002 66 621

bankovní spojení: KB Teplice, 	č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: 	ve věcech smluvních Bc. Ivana Müllerová,

vedoucí odboru dopravy, tel. 417510902

ve věcech technických: 	Bc. Šárka Marešová,

vedoucí oddělení investic a realizací, tel. 417510920

technický dozor objednatele (TDO): Daniela Hojdarová

tel.417510922, e-mail: hojdarova@teplice.cz

Zhotovitel: 	Marius Pedersen a.s.

jednající/zastoupen: 	Jiřím Hodačem, na základě plné moci

sídlo: 		Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové

provozovna: Marius Pedersen a.s. – provozovna Teplice

sídlo: Úprkova 3120, 415 01 Teplice

IČ: 		421 949 20

DIČ: 		CZ421 94 920

bankovní spojení: 	8010-708171913/0300

e-mail: 	mp.teplice@mariuspedersen.cz

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 	Zuzana Řepková, obchodní zástupce 					tel.: 493 645 527, 724 169 861

e-mail: zuzana.repkova@mariuspedersen.cz

ve věcech technických: 	Petr Mareš, provozní technik

tel.: 493 645 575, 733 743 090

petr.mares@mariuspedersen.cz

ve věcech realizace a předání díla:

Petr Mareš, provozní technik

tel.: 493 645 575, 733 743 090

petr.mares@mariuspedersen.cz

zápis v OR (nebo ŽR) :  u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 389

Dodatkem č. 2 se mění článek V. – Čas plnění a to následovně:

Článek V. -  Čas plnění

- Termín dokončení prací: 29.9.2017

K posunutí termínu dokončení díla na 29.9.2017 dochází na základě realizace stavby v koordinaci se stavbou Ředitelství silnic a dálnic, jejíž průběh stavby je opožděn. S ohledem na to nebylo možné ze strany zhotovitele stavby „Přechody pro chodce ul. Masarykova – Trnovany vč. VO“ zahájit realizaci v dohodnutém termínu dle uzavřené smlouvy o dílo, dohodnutý termín dokončení díla není možné dodržet.

Beze změny zůstává termín dokončení vodorovného dopravního značení. Vodorovné dopravní značení bude provedeno v koordinaci se stavbou Ředitelství silnic a dálnic  (rekonstrukce vozovky) nejpozději do 30.11.2017.

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

- Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0873/16 ze dne 25.11.2016.

- Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

V Teplicích dne 28.8.2017	V Teplicích  dne  28.8.2017

.................................. 	..................................

za zhotovitele:  	za objednatele:

Jiří Hodač 	Bc. Ivana Müllerová

zplnomocněný k jednání 	vedoucí odboru dopravy