## ZL-001
OBJEDNATEL: |  |  |  |  | ZHOTOVITEL:
Dům kultury Teplice |  |  |  |  | POHL cz, a.s.
Mírové náměstí 2950 |  |  |  |  | Na Pomezí 2483
415 01 Teplice |  |  |  |  | 252 63 Roztoky
Odštěpný závod Roztoky, oblast sever
Marie Kršňákové 119
403 17 Chabařovice
ZMĚNOVÝ LIST
Projekt: |  | Bezbariérové úpravy objektu ZD Teplice
Část: |  | Architektonické-stavební řešení
Název: |  | Změny stavby, posun termínu
ZL č.: |  | 001
Datum vystavení: |  | 2023-02-09
Podklady: |  | DSP |  | Počet příloh:
Popis změny: | Změnový list obsahuje vyčíslení změny rozsahu realizovaných prací, které byly vyvolány objektivními skutečnostmi zjištěnými v průběhu realizace, požadavky objedenatele na změny nebo doplnění a zohledňují také nedostatky projektové dokumentace a výkazu výměr.
Zdůvodnění změny: | Při realizaci stavby bylo nutné provést dílčí stavební změny, doplnit realizaci o požadavky objednatele a zohlednit rozdíly mezi PD a výkazem výměr. Jednotlivé změny jsou zpracovány formou dílčích rozpočtů a jsou součástí tohoto Změnového listu. Mezi skutečnosti, které se promítly do změny rozsahu prací patří zejména:
01 - doplnění nové zděné stěny pro umístění umyvadla - vyvoláno chybou zaměření objektu
02 - náklady na čištění kanalizace - vlivem malého provozu v objektu došlo k zanesení kanalizace a vyplavení sklepa
03 - doplnění vývodů pro zařizovací předměty v sousední místnosti - požadavek objednatele - bez dopadu do ceny
04 - výměna dveřních křídel na chodbě, schodišti a ve sklepě - požadavek objednatele
05 - přesun akumulačních kamen v 1.NP a 2. NP - nebylo zapracováno v PD
06 - zazdívka původních dveří - nebylo zahrnuto ve výkazu výměr
07 - demontáž podpůrné kce schodiště - zjištěno při demolici schodiště, při průzkumu nebyla kce zastižena
08 - rozíl v ceně za bourání schodiště - PD předpokládala betonové podesty, skutečné byly zastiženy cihelné klenby
09 - výkop pro základ výtahové šachty - chyba ve výkazu výměr
10 - doplnění pískovcového schodu - vyvoláno skutečnostni zjištěnými po demolici původního schodiště
11 - protiprachová opatření - bez dopadu do ceny
12 - změna podlahy chodby 2.NP - požadavek objednatele
13 - výtahová šachta - změna zastropení šachty - vyvoláno technologickými důvody realizace
14 - slaboproud - požadavek objednatele
15 - elektroinstalace - doplnění rozvodů pro podsvětlení obkladu stěn - požadavek objednatele
16 - změna sanitárního vybavení - požadadvek objednatele
17 - změna designu výtahu - bez dopadu do ceny
18 - elektropřívody pro ohrívače TUV - nebyly obsaženy v projektu
19 - elektrochránička s UTP kabely - požadavek objednatele
20 - elektro doplnění přímotopů - chyba ve výkazu výměr
Výše popsané změny byly projednány v rámci aktuálního řešení průběhu stavby v rámci kontrolních dnů, případně vyplynuly z upřesnění technického a architektonického řešení tak jak bylo předmětem architektonické studie a také projednání s pracovníky pam.péče.
Cenový dopad (je-li nějaký): |  |  | Přípočty: | Odpočty: | Celkem za změnu:
bez DPH |  |  | 738991.14 | -341069.8 | 397921.34
DPH 21% |  |  | 155188.1394 | -71624.658 | 83563.4814
vč. DPH |  |  | 894179.2794 | -412694.458 | 481484.8214
Časový dopad (je-li nějaký): |  | ANO | + 3 dny - zpoždění předání staveniště + 4 dny - demontáž podpůrné konstrukce schodiště + 3 dny - ruční výkop jámy pro výtahovou šachtu + 4 dny - změna podlahové krytiny chodby ve 2.NP Celkový dopad do termínu je +14 dnů = termín dokončení díla se posouvá na 12.03.2023
Dopad do standartu (je-li nějaký): |  | NENÍ
Dopad do změny PD (je-li nějaký): |  | ANO | změna zastropení výtahové šachty, dispoziční změny soc.zař. 2.NP, doplnění 1 ks venkovního kamenného schodiště a doplnění kamenných bloků na venkovních rampách, změna podlahové krytiny chodby 2.NP, změna druhu zařizovacích předmětů na soc. zařízení 2.NP
Dopad na smluvní milníky (je-li nějaký): |  | NENÍ
Rizika a důsledky změny: |  | NEJSOU
Vystavil:
xxx xxxxxxxx xxxxx |  |  | Podpis: |  | Datum: 20.02.2023
(ZHOTOVITEL)
Ověřil:
xxxx xxxxxx xxxxxx |  |  | Podpis: |  | Datum: 20.02.2023
(TDS)
xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx |  |  | Podpis: |  | Datum: 20.02.2023
(PROJEKTANT)
Schválil:
Ing. Přemysl šoba |  |  | Podpis: |  | Datum: 20.02.2023
(OBJEDNATEL)

## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [25 empty] | VZ | 2.0 |  |  |  |  | False | False | {5dbd0d00-61ee-43e4-9b91-94b359dc26a7}
[18 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [16 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 8022038_ZL | [23 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Stavební úpravy Zahradního domu Teplice - ZL | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: | [11 empty] | Datum: |  | 22. 10. 2021 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | POHL cz, a.s. | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 397921.34
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 397921.34 |  |  |  | 83563.48
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 481484.82
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 8022038_ZL
| Stavba: | [6 empty] | Stavební úpravy Zahradního domu Teplice - ZL
| Místo: | [11 empty] | Datum: |  | 22. 10. 2021
| Zadavatel: | [11 empty] | Projektant: | [5 empty] | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [6 empty] | POHL cz, a.s. |  |  |  |  | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 397921.34 |  |  |  | 481484.82 |  |  | 0 | 83563.48 | 436.6348 | 83563.48 | 0 | 0 | 0 | 397921.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {5dbd0d00-61ee-43e4-9b91-94b359dc26a7} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | ZL - 01 |  |  |  | Nová stěna na WC ve 2.NP vč. odpočtu části sanitární příčky | [5 empty] | 13930.22 |  |  |  | 16855.57 | STA |  | 0 | 2925.35 | 7.7094 | 2925.35 | 0 | 0 | 0 | 13930.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {74bf30ad-29d7-47c5-9517-15367186e598} | {5dbd0d00-61ee-43e4-9b91-94b359dc26a7} | 2
/ |  | ZL - 02 |  |  |  | voda ve sklepě | [5 empty] | 14188 |  |  |  | 17167.48 | STA |  | 0 | 2979.48 | 8.416 | 2979.48 | 0 | 0 | 0 | 14188 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {75418678-7936-424d-a4f0-5c32edf1f6c3} | {5dbd0d00-61ee-43e4-9b91-94b359dc26a7} | 2
/ |  | ZL - 03 |  |  |  | Doplnění vývodů vody a kanalizace pro myčku | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {378cfee0-b842-4d16-8af1-d2b507afa719} | {5dbd0d00-61ee-43e4-9b91-94b359dc26a7} | 2
/ |  | ZL - 04 |  |  |  | Výměna dveřního křídla vč. kování do místnosti č.4 | [5 empty] | 45824.71 |  |  |  | 55447.9 | STA |  | 0 | 9623.19 | 0 | 9623.19 | 0 | 0 | 0 | 45824.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {ff292451-1ba0-4211-a6bb-06d17ac3abb8} | {5dbd0d00-61ee-43e4-9b91-94b359dc26a7} | 2
/ |  | ZL - 05 |  |  |  | přesun akumulačních kamen | [5 empty] | 6000 |  |  |  | 7260 | STA |  | 0 | 1260 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {5d87d106-b890-4b4b-8b4b-ace55fc539cb} | {5dbd0d00-61ee-43e4-9b91-94b359dc26a7} | 2
/ |  | ZL - 06 |  |  |  | Zazdívka původních dveří do WC z kanceláře | [5 empty] | 6840.39 |  |  |  | 8276.87 | STA |  | 0 | 1436.48 | 0 | 1436.48 | 0 | 0 | 0 | 6840.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {4b09c9ad-1de8-4e28-8db6-576d0cdb8680} | {5dbd0d00-61ee-43e4-9b91-94b359dc26a7} | 2
/ |  | ZL - 07 |  |  |  | Demontáž podpůrné konstrukce schodiště | [5 empty] | 140815.34 |  |  |  | 170386.56 | STA |  | 0 | 29571.22 | 71.0853 | 29571.22 | 0 | 0 | 0 | 140815.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {5a94f719-e0df-4d1f-8b14-1c1d75e76b8c} | {5dbd0d00-61ee-43e4-9b91-94b359dc26a7} | 2
/ |  | ZL - 08 |  |  |  | Rozdíl v ceně bourání betonového schodiště vs. skutečně bourané cihelné konstrukce | [5 empty] | -29951.46 |  |  |  | -36241.27 | STA |  | 0 | -6289.81 | 14.1253 | -6289.81 | 0 | 0 | 0 | -29951.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {654d0b39-2195-4655-a9ff-576ad96f9eec} | {5dbd0d00-61ee-43e4-9b91-94b359dc26a7} | 2
/ |  | ZL - 09 |  |  |  | Výkopy pro výtahovou šachtu | [5 empty] | 84953.42 |  |  |  | 102793.64 | STA |  | 0 | 17840.22 | 142.1057 | 17840.22 | 0 | 0 | 0 | 84953.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {1cf1a38c-ebd8-44ad-bdd8-7b2626bba2fb} | {5dbd0d00-61ee-43e4-9b91-94b359dc26a7} | 2
/ |  | ZL - 10 |  |  |  | Doplnění pískovcových prvků | [5 empty] | 190657.99 |  |  |  | 230696.17 | STA |  | 0 | 40038.18 | 0 | 40038.18 | 0 | 0 | 0 | 190657.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {64b9df15-dcec-46d0-91c2-a843353c2d03} | {5dbd0d00-61ee-43e4-9b91-94b359dc26a7} | 2
/ |  | ZL - 11 |  |  |  | protiprachová opatření | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {7add775d-f697-4791-a990-68d4cb68b39d} | {5dbd0d00-61ee-43e4-9b91-94b359dc26a7} | 2
/ |  | ZL - 12 |  |  |  | změna podlahy - chodba 2 NP | [5 empty] | 94731.07 |  |  |  | 114624.59 | STA |  | 0 | 19893.52 | 16.8693 | 19893.52 | 0 | 0 | 0 | 94731.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {850995dd-8399-49ba-a0d0-0da585f584ff} | {5dbd0d00-61ee-43e4-9b91-94b359dc26a7} | 2
/ |  | ZL - 13 |  |  |  | výtahová šachta | [5 empty] | -84065.24 |  |  |  | -101718.94 | STA |  | 0 | -17653.7 | 9.2839 | -17653.7 | 0 | 0 | 0 | -84065.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {041cb304-08e0-4afc-ab6c-0a6f5d7cd3e5} | {5dbd0d00-61ee-43e4-9b91-94b359dc26a7} | 2
/ |  | ZL - 14 |  |  |  | slaboproud | [5 empty] | -181938.9 |  |  |  | -220146.07 | STA |  | 0 | -38207.17 | 0 | -38207.17 | 0 | 0 | 0 | -181938.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {45907b19-3b5e-4e2e-8d06-1e54910b6a50} | {5dbd0d00-61ee-43e4-9b91-94b359dc26a7} | 2
/ |  | ZL - 15 |  |  |  | elektroinstalace - podsvícení obkladu schodiště | [5 empty] | 83335.6 |  |  |  | 100836.08 | STA |  | 0 | 17500.48 | 64.032 | 17500.48 | 0 | 0 | 0 | 83335.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {c1938f82-c928-429f-ba91-18cbae9a383e} | {5dbd0d00-61ee-43e4-9b91-94b359dc26a7} | 2
/ |  | ZL - 16 |  |  |  | změna sanitárního vybavení | [5 empty] | -45114.2 |  |  |  | -54588.18 | STA |  | 0 | -9473.98 | 0 | -9473.98 | 0 | 0 | 0 | -45114.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {80ecb02d-d1eb-4c15-830e-a8c2b887aad0} | {5dbd0d00-61ee-43e4-9b91-94b359dc26a7} | 2
/ |  | ZL - 17 |  |  |  | design výtahu | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {e0410c1a-ec08-4b7c-ae17-51c2f05d0f6e} | {5dbd0d00-61ee-43e4-9b91-94b359dc26a7} | 2
/ |  | ZL - 18 |  |  |  | elektro přívody k ohřívačům TUV | [5 empty] | 18874.8 |  |  |  | 22838.51 | STA |  | 0 | 3963.71 | 34.336 | 3963.71 | 0 | 0 | 0 | 18874.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {7a6aba4a-648f-4c99-83ab-0c1b5d8d0202} | {5dbd0d00-61ee-43e4-9b91-94b359dc26a7} | 2
/ |  | ZL - 19 |  |  |  | elektro chráníčky s kabely UTP pro kamery | [5 empty] | 25837.2 |  |  |  | 31263.01 | STA |  | 0 | 5425.81 | 50.112 | 5425.81 | 0 | 0 | 0 | 25837.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {f0876326-5ef4-4f2e-aad2-e7d8ce2531d6} | {5dbd0d00-61ee-43e4-9b91-94b359dc26a7} | 2
/ |  | ZL - 20 |  |  |  | elektro doplnění přímotopů | [5 empty] | 13002.4 |  |  |  | 15732.9 | STA |  | 0 | 2730.5 | 18.56 | 2730.5 | 0 | 0 | 0 | 13002.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {3db21d71-cc42-4033-8c93-4924a412ba23} | {5dbd0d00-61ee-43e4-9b91-94b359dc26a7} | 2

## ZL - 01 - Nová stěna na W...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {74bf30ad-29d7-47c5-9517-15367186e598}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy Zahradního domu Teplice - ZL
Objekt:
ZL - 01 - Nová stěna na WC ve 2.NP vč. odpočtu části sanitární příčky
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22. 10. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
|  | POHL cz, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 13930.22
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 13930.22 |  |  | 21% | 2925.35
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 16855.57
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy Zahradního domu Teplice - ZL
Objekt:
ZL - 01 - Nová stěna na WC ve 2.NP vč. odpočtu části sanitární příčky
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22. 10. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | POHL cz, a.s. |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 13930.22 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 15569.1
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 8499.6
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 5060.22
| 94 - Lešení a stavební výtahy | [5 empty] | 2009.28
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | -1638.88
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | -3544.2
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 1905.32
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy Zahradního domu Teplice - ZL
Objekt:
ZL - 01 - Nová stěna na WC ve 2.NP vč. odpočtu části sanitární příčky
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22. 10. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | POHL cz, a.s. |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 13930.22 | [5 empty] | 7.7094 |  | 0.77517 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 13930.22
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 15569.1 | [5 empty] | 2.1918 |  | 0.75374 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 15569.1
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 8499.6 | [5 empty] | 2.1918 |  | 0.5619 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 8499.6
1 | K | 342244221 | Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm | m2 | 3 | 1730.5 | 5191.5 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.10445 | 0.31335 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5191.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5191.5 | 4 | 1854779725
2 | K | 342272215 | Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 75 mm | m2 | 1.2 | 629 | 754.8 |  |  |  | základní | 0.514 | 0.6168 | 0.0525 | 0.063 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 754.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 754.8 | 4 | 366832314
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342272215 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2*0,6 |  | 1.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 342272225 | Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm | m2 | 3 | 723 | 2169 |  |  |  | základní | 0.525 | 1.575 | 0.06172 | 0.18516 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2169 | 4 | 991308695
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342272225 | [15 empty] | Online PSC | 2
4 | K | 342291121 | Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné | m | 3 | 128.1 | 384.3 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00013 | 0.00039 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 384.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 384.3 | 4 | -317610332
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 5060.22 | [5 empty] | 0 |  | 0.18748 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 5060.22
5 | K | 611321145 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků | m2 | 10.2 | 496.1 | 5060.22 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.01838 | 0.18748 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5060.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5060.22 | 4 | -1117583778
| D | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 2009.28 | [5 empty] | 0 |  | 0.004368 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 2009.28
6 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 33.6 | 59.8 | 2009.28 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00013 | 0.004368 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2009.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2009.28 | 4 | -1836564119
| VV |  | 4,2*4+3*1+3*0,6+2*1*6 |  | 33.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | -1638.88 | [5 empty] | 5.5176 |  | 0.021431 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | -1638.88
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | -3544.2 | [5 empty] | 5.5176 |  | 0.011403 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | -3544.2
7 | K | 763R01 | Oprava stropní a stěnové konstrukce, zakrytí boku rozvaděče a průvlaku - Heraklit deskami + lepidlo s perlinkou | m2 | 5.7 | 945 | 5386.5 |  |  |  | základní | 0.968 | 5.5176 | 0.01259 | 0.071763 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5386.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5386.5 | 16 | 980834494
| VV |  | 2,1*1*2+2,5*0,6 |  | 5.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 763411116.R | Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělící z kompaktních desek tl. 26,3mm | m2 | -3 | 2976.9 | -8930.7 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.02012 | -0.06036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | -8930.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8930.7 | 16 | -257157614
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 1905.32 | [5 empty] | 0 |  | 0.010028 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 1905.32
9 | K | 784111001 | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 21.8 | 3.8 | 82.84 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 82.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82.84 | 16 | 1935658177
10 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 21.8 | 14.1 | 307.38 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0002 | 0.00436 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 307.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 307.38 | 16 | -368756411
11 | K | 784211101 | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 21.8 | 69.5 | 1515.1 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00026 | 0.005668 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1515.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1515.1 | 16 | 69698360

## ZL - 02 - voda ve sklepě
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {75418678-7936-424d-a4f0-5c32edf1f6c3}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy Zahradního domu Teplice - ZL
Objekt:
ZL - 02 - voda ve sklepě
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22. 10. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
|  | POHL cz, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 14188
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 14188 |  |  | 21% | 2979.48
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 17167.48
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy Zahradního domu Teplice - ZL
Objekt:
ZL - 02 - voda ve sklepě
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22. 10. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | POHL cz, a.s. |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 14188 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - OST | [5 empty] | 14188
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy Zahradního domu Teplice - ZL
Objekt:
ZL - 02 - voda ve sklepě
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22. 10. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | POHL cz, a.s. |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 14188 | [5 empty] | 8.416 |  | 0.00072 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 14188
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | OST |  |  |  | 14188 | [5 empty] | 8.416 |  | 0.00072 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 14188
1 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 24 | 88.5 | 2124 |  |  |  | základní | 0.184 | 4.416 | 3e-05 | 0.00072 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 2124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2124 | 4 | 2100929770
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101201 | [15 empty] | Online PSC | 1
2 | K | HZS2211 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér - obsluha čerpadla | hod | 4 | 474 | 1896 |  |  |  | základní | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1896 | 512 | 210964466
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS2211 | [15 empty] | Online PSC | 1
3 | K | R | Tlakové čištění - protlak | m | 15 | 300 | 4500 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4500 | 4 | -183460335
4 | K | R.1 | Dopravné - doplnění vody | kpl | 2 | 600 | 1200 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1200 | 4 | -1348798599
5 | K | HZS 22111 | vyčištění po ukončení | hod | 7 | 474 | 3318 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 3318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3318 | 4 | -1220588318
6 | K | R.2 | VRN | kpl | 1 | 1150 | 1150 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1150 | 4 | -73771305

## ZL - 03 - Doplnění vývodů...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {378cfee0-b842-4d16-8af1-d2b507afa719}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy Zahradního domu Teplice - ZL
Objekt:
ZL - 03 - Doplnění vývodů vody a kanalizace pro myčku
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22. 10. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
|  | POHL cz, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy Zahradního domu Teplice - ZL
Objekt:
ZL - 03 - Doplnění vývodů vody a kanalizace pro myčku
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22. 10. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | POHL cz, a.s. |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
| O01 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy Zahradního domu Teplice - ZL
Objekt:
ZL - 03 - Doplnění vývodů vody a kanalizace pro myčku
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22. 10. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | POHL cz, a.s. |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | O01 | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | r01.3 | nebude uplatněno | kpl | 0 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 2034743144

## ZL - 04 - Výměna dveřního...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {ff292451-1ba0-4211-a6bb-06d17ac3abb8}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy Zahradního domu Teplice - ZL
Objekt:
ZL - 04 - Výměna dveřního křídla vč. kování do místnosti č.4
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22. 10. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
|  | POHL cz, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 45824.71
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 45824.71 |  |  | 21% | 9623.19
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 55447.9
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy Zahradního domu Teplice - ZL
Objekt:
ZL - 04 - Výměna dveřního křídla vč. kování do místnosti č.4
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22. 10. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | POHL cz, a.s. |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 45824.71 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 11530.8
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 11530.8
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 34293.91
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 34293.91
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy Zahradního domu Teplice - ZL
Objekt:
ZL - 04 - Výměna dveřního křídla vč. kování do místnosti č.4
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22. 10. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | POHL cz, a.s. |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 45824.71 | [5 empty] | 0 |  | 0.09543 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 45824.71
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 11530.8 | [5 empty] | 0 |  | 0.03138 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 11530.8
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 11530.8 | [5 empty] | 0 |  | 0.03138 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 11530.8
1 | K | 642942611 | Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2 | kus | 2 | 843.7 | 1687.4 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00048 | 0.00096 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 1687.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1687.4 | 4 | 2124629158
2 | M | 55331487 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm | kus | 2 | 4921.7 | 9843.4 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.01521 | 0.03042 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 9843.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9843.4 | 4 | 664095261
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 34293.91 | [5 empty] | 0 |  | 0.06405 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 34293.91
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 34293.91 | [5 empty] | 0 |  | 0.06405 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 34293.91
3 | K | 766660001 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 3 | 2109.3 | 6327.9 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 6327.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6327.9 | 16 | 1268340329
4 | M | 61162086 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm vč.kování | kus | 3 | 8788.8 | 26366.4 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0195 | 0.0585 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 26366.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26366.4 | 16 | 1202849426
5 | K | 766695213 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm | kus | 3 | 140.6 | 421.8 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 421.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 421.8 | 16 | -395732270
6 | M | 61187161 | práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm | kus | 3 | 351.6 | 1054.8 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00185 | 0.00555 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 1054.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1054.8 | 16 | -1543592508
7 | K | 998766202 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | 1.08 | 113.9 | 123.01 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 123.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 123.01 | 16 | -630459559

## ZL - 05 - přesun akumulač...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {5d87d106-b890-4b4b-8b4b-ace55fc539cb}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy Zahradního domu Teplice - ZL
Objekt:
ZL - 05 - přesun akumulačních kamen
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22. 10. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
|  | POHL cz, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 6000
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 6000 |  |  | 21% | 1260
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 7260
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy Zahradního domu Teplice - ZL
Objekt:
ZL - 05 - přesun akumulačních kamen
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22. 10. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | POHL cz, a.s. |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 6000 | [12 empty] | -1
| OST - Ostatní | [5 empty] | 6000
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy Zahradního domu Teplice - ZL
Objekt:
ZL - 05 - přesun akumulačních kamen
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22. 10. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | POHL cz, a.s. |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 6000 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 6000
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 6000 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 6000
1 | K | R01 | přesun kamen akumulačních - manipulace vč. připojení | kpl | 1 | 6000 | 6000 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6000 | 4 | 1936621095

## ZL - 06 - Zazdívka původn...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {4b09c9ad-1de8-4e28-8db6-576d0cdb8680}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy Zahradního domu Teplice - ZL
Objekt:
ZL - 06 - Zazdívka původních dveří do WC z kanceláře
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22. 10. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
|  | POHL cz, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 6840.39
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 6840.39 |  |  | 21% | 1436.48
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 8276.87
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy Zahradního domu Teplice - ZL
Objekt:
ZL - 06 - Zazdívka původních dveří do WC z kanceláře
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22. 10. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | POHL cz, a.s. |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 6840.39 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 6490.79
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 6079.8
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 410.99
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 349.6
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 349.6
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy Zahradního domu Teplice - ZL
Objekt:
ZL - 06 - Zazdívka původních dveří do WC z kanceláře
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22. 10. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | POHL cz, a.s. |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 6840.39 | [5 empty] | 0 |  | 0.31374 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 6840.39
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 6490.79 | [5 empty] | 0 |  | 0.3119 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 6490.79
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 6079.8 | [5 empty] | 0 |  | 0.3119 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 6079.8
1 | K | 342244221 | Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm | m2 | 2 | 1730.5 | 3461 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.10445 | 0.2089 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3461 | 4 | 1572364766
| VV |  | zazdívka původních dveří do WC z kanceláře | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 612131101 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn | m2 | 4 | 113.6 | 454.4 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00735 | 0.0294 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 454.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 454.4 | 4 | -271673457
| VV |  | zazdívka původních dveří do WC z kanceláře | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1*2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 612321121 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn | m2 | 4 | 342.1 | 1368.4 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0154 | 0.0616 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1368.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1368.4 | 4 | 2142718849
4 | K | 612321131 | Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | 4 | 199 | 796 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.003 | 0.012 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 796 | 4 | 820412771
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 410.99 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 410.99
5 | K | 998018002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | 0.314 | 1308.9 | 410.99 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 410.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 410.99 | 4 | -1598911136
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 349.6 | [5 empty] | 0 |  | 0.00184 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 349.6
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 349.6 | [5 empty] | 0 |  | 0.00184 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 349.6
6 | K | 784111001 | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 4 | 3.8 | 15.2 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.2 | 16 | 419238778
7 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 4 | 14.1 | 56.4 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0008 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 56.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56.4 | 16 | 1261528447
8 | K | 784211101 | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 4 | 69.5 | 278 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00026 | 0.00104 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 278 | 16 | 434447432

## ZL - 07 - Demontáž podpůr...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {5a94f719-e0df-4d1f-8b14-1c1d75e76b8c}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy Zahradního domu Teplice - ZL
Objekt:
ZL - 07 - Demontáž podpůrné konstrukce schodiště
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22. 10. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
|  | POHL cz, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 140815.34
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 140815.34 |  |  | 21% | 29571.22
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 170386.56
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy Zahradního domu Teplice - ZL
Objekt:
ZL - 07 - Demontáž podpůrné konstrukce schodiště
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22. 10. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | POHL cz, a.s. |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 140815.34 | [12 empty] | -1
| OST - Ostatní | [5 empty] | 140815.34
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 4147.35
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 4908.45
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 86557.78
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 1413.3
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 2616.49
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 33671.97
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 7500
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy Zahradního domu Teplice - ZL
Objekt:
ZL - 07 - Demontáž podpůrné konstrukce schodiště
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22. 10. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | POHL cz, a.s. |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 140815.34 | [5 empty] | 71.0853 |  | 1.9985 |  | 2.2275 |  | D | -1 | [10 empty] | 140815.34
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 140815.34 | [5 empty] | 71.0853 |  | 1.9985 |  | 2.2275 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 140815.34
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 4147.35 | [5 empty] | 0 |  | 0.79561 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 4147.35
1 | K | 346244361 | Zazdívka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených | m2 | 6.45 | 643 | 4147.35 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.12335 | 0.79561 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 4147.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4147.35 | 512 | -1147350345
| VV |  | (3,7*4+1,3*2*2+1,45*2*2)*0,25 |  | 6.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 4908.45 | [5 empty] | 0 |  | 0.2509 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 4908.45
2 | K | 612325102 | Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách š přes 150 do 300 mm | m2 | 6.45 | 761 | 4908.45 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0389 | 0.2509 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 4908.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4908.45 | 512 | -2068635106
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 86557.78 | [5 empty] | 0 |  | 0.95202 |  | 0.9804 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 86557.78
3 | K | 943221111 | Montáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení tř. 4 do 300 kg/m2 v do 10 m | m3 | 263.925 | 49.3 | 13011.5 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 13011.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13011.5 | 512 | 2006957356
| VV |  | 4,1*6,05*(2,64+0,36+2,32)*2 |  | 263.925 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 943221211 | Příplatek k lešení prostorovému rámovému těžkému s podlahami tř.4 v 10 m za první a ZKD den použití | m3 | 2639.25 | 1.99 | 5252.11 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5252.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5252.11 | 512 | 622331151
5 | K | 943221811 | Demontáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení tř. 4 do 300 kg/m2 v do 10 m | m3 | 263.925 | 40.4 | 10662.57 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 10662.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10662.57 | 512 | 1815865832
6 | K | 974031155 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 200 mm | m | 25.8 | 234 | 6037.2 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0.9804 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 6037.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6037.2 | 512 | 1442070076
| VV |  | 3,7*4+1,3*2*2+1,45*2*2 |  | 25.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 975063131 | Podchycení schodů a podest oboustranně podepřených rovných v do 3,5 m pro zatížení do 800 kg/m2 | m2 | 49.61 | 1040 | 51594.4 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.01919 | 0.95202 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 51594.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51594.4 | 512 | -2091096279
| VV |  | 4,1*6,05*2 |  | 49.61 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 1413.3 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 1413.3
8 | K | 997013153 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | 2.228 | 1053 | 2346.08 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2346.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2346.08 | 512 | 540717896
9 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 2.228 | 235.4 | 524.47 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 524.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 524.47 | 512 | -1228062808
10 | K | 997013509.1 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 15.596 | 32.8 | 511.55 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 511.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 511.55 | 512 | -337162890
11 | K | 997013863 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02 | t | 0.98 | 675 | 661.5 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 661.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 661.5 | 512 | 1610198675
12 | K | Indiv.kalk.997 | odpočet výtěžnosti ocelových konstrukcí | t | 1.247 | -2109.3 | -2630.3 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | -2630.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2630.3 | 512 | -1880726090
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 2616.49 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 2616.49
13 | K | 998018002 | Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m | t | 1.999 | 1308.9 | 2616.49 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2616.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2616.49 | 512 | 545230795
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 33671.97 | [5 empty] | 71.0853 |  | 0 |  | 1.2471 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 33671.97
14 | K | 767996701 | Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg | kg | 1247.11 | 27 | 33671.97 |  |  |  | základní | 0.057 | 71.0853 | 0 | 0 | 0.001 | 1.2471 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 33671.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33671.97 | 512 | 1338072832
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767996701 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 31,1*(3,7*3*2+4,1*2*2+1,5) |  | 1247.11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 7500 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 7500
15 | K | 041903000 | Dozor jiné osoby - statický posudek, demontáž OK schodiště | hod | 6 | 1250 | 7500 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7500 | 512 | 1610554661

## ZL - 08 - Rozdíl v ceně b...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {654d0b39-2195-4655-a9ff-576ad96f9eec}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy Zahradního domu Teplice - ZL
Objekt:
ZL - 08 - Rozdíl v ceně bourání betonového schodiště vs. skutečně bourané cihelné konstrukce
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22. 10. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
|  | POHL cz, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | -29951.46
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | -29951.46 |  |  | 21% | -6289.81
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | -36241.27
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy Zahradního domu Teplice - ZL
Objekt:
ZL - 08 - Rozdíl v ceně bourání betonového schodiště vs. skutečně bourané cihelné konstrukce
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22. 10. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | POHL cz, a.s. |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | -29951.46 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | -29951.46
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 7640.87
| 96 - Bourání konstrukcí | [5 empty] | -20416.51
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | -17175.82
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy Zahradního domu Teplice - ZL
Objekt:
ZL - 08 - Rozdíl v ceně bourání betonového schodiště vs. skutečně bourané cihelné konstrukce
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22. 10. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | POHL cz, a.s. |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | -29951.46 | [5 empty] | 14.1253 |  | 0 |  | -10.1205 |  | D | -1 | [10 empty] | -29951.46
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | -29951.46 | [5 empty] | 14.1253 |  | 0 |  | -10.1205 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | -29951.46
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 7640.87 | [5 empty] | 14.1253 |  | 0 |  | 7.7235 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 7640.87
1 | K | 963031439 | Bourání cihelných kleneb na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 450 mm | m2 | 20.651 | 370 | 7640.87 |  |  |  | základní | 0.684 | 14.1253 | 0 | 0 | 0.374 | 7.7235 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 7640.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7640.87 | 4 | -371860153
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/963031439 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "bourání podesty s úrovní H.H. +3,000" (4,1*1,35+1,485*0,385*2) |  | 6.678 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "bourání podesty s úrovní H.H. +4,450" (4,1*1,2+1,485*0,435+1,485*0,385) |  | 6.138 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "bourání podesty s úrovní H.H. +5,680" (4,1*1,785+1,475*0,35) |  | 7.835 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.651 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | -20416.51 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | -17.844 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | -20416.51
2 | K | 963051113 | Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm | m3 | -7.435 | 2746 | -20416.51 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | -17.844 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | -20416.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -20416.51 | 4 | 1222664478
| VV |  | "bourání podesty s úrovní H.H. +3,000" -(4,1*1,35+1,485*0,385*2)*0,36 |  | -2.404 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "bourání podesty s úrovní H.H. +4,450" -(4,1*1,2+1,485*0,435+1,485*0,385)*0,36 |  | -2.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "bourání podesty s úrovní H.H. +5,680" -(4,1*1,785+1,475*0,35)*0,36 |  | -2.821 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | -7.435 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | -17175.82 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | -17175.82
3 | K | 997013153 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | -10.121 | 1053 | -10657.41 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | -10657.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10657.41 | 4 | -982595179
4 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -10.121 | 235.4 | -2382.48 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | -2382.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2382.48 | 4 | 1668183151
5 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -70.847 | 32.8 | -2323.78 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | -2323.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2323.78 | 4 | -1719699831
| VV |  | -10,121*7 'Přepočtené koeficientem množství |  | -70.847 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
6 | K | 997013862 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | -17.844 | 393.7 | -7025.18 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | -7025.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7025.18 | 4 | -1706089396
7 | K | 997013863 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02 | t | 7.723 | 675 | 5213.03 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5213.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5213.03 | 4 | -1828535035

## ZL - 09 - Výkopy pro výta...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {1cf1a38c-ebd8-44ad-bdd8-7b2626bba2fb}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy Zahradního domu Teplice - ZL
Objekt:
ZL - 09 - Výkopy pro výtahovou šachtu
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22. 10. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
|  | POHL cz, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 84953.42
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 84953.42 |  |  | 21% | 17840.22
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 102793.64
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy Zahradního domu Teplice - ZL
Objekt:
ZL - 09 - Výkopy pro výtahovou šachtu
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22. 10. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | POHL cz, a.s. |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 84953.42 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 79328.6
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 33684.8
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 33196.72
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 12447.08
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 5624.82
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 2731.8
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 2893.02
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy Zahradního domu Teplice - ZL
Objekt:
ZL - 09 - Výkopy pro výtahovou šachtu
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22. 10. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | POHL cz, a.s. |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 84953.42 | [5 empty] | 142.1057 |  | 0.01663 |  | 6.5255 |  | D | -1 | [10 empty] | 84953.42
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 79328.6 | [5 empty] | 135.4957 |  | 0.00115 |  | 6.5112 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 79328.6
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 33684.8 | [5 empty] | 81.9283 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 33684.8
1 | K | 133312812 | Hloubení nezapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4, půdorysná plocha výkopu přes 4 do 20 m2 | m3 | 8.518 | 2140 | 18228.52 |  |  |  | základní | 6.799 | 57.9139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 18228.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18228.52 | 4 | -38787762
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/133312812 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2,8*2,6*1,3*0,9 "90% zemina |  | 8.518 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 133412812 | Hloubení nezapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti II skupiny 5, půdorysná plocha výkopu přes 4 do 20 m2 | m3 | 0.946 | 3320 | 3140.72 |  |  |  | základní | 8.368 | 7.9161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3140.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3140.72 | 4 | 1764470929
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/133412812 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2,8*2,6*1,3*0,1 "10% skála |  | 0.946 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 162211201 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 9.464 | 263 | 2489.03 |  |  |  | základní | 0.851 | 8.0539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2489.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2489.03 | 4 | 1560694206
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162211201 | [15 empty] | Online PSC | 2
4 | K | 162211209 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1201 | m3 | 9.464 | 239 | 2261.9 |  |  |  | základní | 0.772 | 7.3062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2261.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2261.9 | 4 | 1772747399
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162211209 | [15 empty] | Online PSC | 2
5 | K | 162751115 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m | m3 | 9.464 | 291 | 2754.02 |  |  |  | základní | 0.078 | 0.73819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2754.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2754.02 | 4 | -1693907579
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751115 | [15 empty] | Online PSC | 2
6 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 16.089 | 299 | 4810.61 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 4810.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4810.61 | 4 | -213685959
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 9,464*1,7 'Přepočtené koeficientem množství |  | 16.089 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 33196.72 | [5 empty] | 53.5674 |  | 0.00115 |  | 6.5112 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 33196.72
7 | K | 961031411 | Bourání základů ze zdiva cihelného na maltu cementovou | m3 | 0.96 | 1230 | 1180.8 |  |  |  | základní | 1.998 | 1.9181 | 0 | 0 | 1.8 | 1.728 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1180.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1180.8 | 4 | 1841478983
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/961031411 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2*1,6*0,3 |  | 0.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 961055111 | Bourání základů z betonu železového | m3 | 1.958 | 6740 | 13196.92 |  |  |  | základní | 10.986 | 21.5106 | 0 | 0 | 2.4 | 4.6992 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 13196.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13196.92 | 4 | -1342613580
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/961055111 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "základ výtahové šachty" 2,4*1,9*0,15+(2,4*2+1,57*2)*1,07*0,15 |  | 1.958 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 963022819 | Bourání kamenných schodišťových stupňů oblých, rovných nebo kosých zhotovených na místě | m | 0.75 | 112 | 84 |  |  |  | základní | 0.285 | 0.21375 | 0 | 0 | 0.112 | 0.084 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84 | 4 | 750360048
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/963022819 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 5*0,15 |  | 0.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 977211132 | Řezání konstrukcí stěnovou pilou z kamene hloubka řezu přes 200 do 350 mm | m | 5 | 3230 | 16150 |  |  |  | základní | 5.1 | 25.5 | 0.00023 | 0.00115 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 16150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16150 | 4 | -501905541
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977211132 | [15 empty] | Online PSC | 2
11 | K | 977211191 | Řezání konstrukcí stěnovou pilou Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru | m | 5 | 517 | 2585 |  |  |  | základní | 0.885 | 4.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2585 | 4 | 1792103238
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977211191 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 12447.08 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 12447.08
12 | K | 997013153 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | 6.511 | 1053 | 6856.08 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 6856.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6856.08 | 4 | -255711439
13 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 6.511 | 235.4 | 1532.69 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1532.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1532.69 | 4 | -1585618169
14 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 45.577 | 32.8 | 1494.93 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1494.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1494.93 | 4 | 920309766
15 | K | 997013862 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 6.511 | 393.7 | 2563.38 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2563.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2563.38 | 4 | -1777983413
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 5624.82 | [5 empty] | 6.61 |  | 0.01548 |  | 0.01428 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 5624.82
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 2731.8 | [5 empty] | 2.364 |  | 0.00852 |  | 0.0126 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 2731.8
16 | K | 721171803 | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75 | m | 6 | 13.3 | 79.8 |  |  |  | základní | 0.031 | 0.186 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.0126 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 79.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79.8 | 16 | 1699701854
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721171803 | [15 empty] | Online PSC | 2
17 | K | 721173401 | Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110 | m | 6 | 442 | 2652 |  |  |  | základní | 0.363 | 2.178 | 0.00142 | 0.00852 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2652 | 16 | 609526099
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721173401 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 2893.02 | [5 empty] | 4.246 |  | 0.00696 |  | 0.00168 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 2893.02
18 | K | 722170801 | Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm | m | 6 | 22.3 | 133.8 |  |  |  | základní | 0.052 | 0.312 | 0 | 0 | 0.00028 | 0.00168 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 133.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 133.8 | 16 | 1239658789
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722170801 | [15 empty] | Online PSC | 2
19 | K | 722171913 | Odříznutí trubky nebo tvarovky u rozvodů vody z plastů D přes 20 do 25 mm | kus | 2 | 9.01 | 18.02 |  |  |  | základní | 0.019 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 18.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.02 | 16 | -661439230
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722171913 | [15 empty] | Online PSC | 2
20 | K | 722173913 | Spoje rozvodů vody z plastů svary polyfuzí D přes 20 do 25 mm | kus | 2 | 53.6 | 107.2 |  |  |  | základní | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 107.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 107.2 | 16 | 2068904873
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722173913 | [15 empty] | Online PSC | 2
21 | K | 722174003 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5 | m | 6 | 439 | 2634 |  |  |  | základní | 0.616 | 3.696 | 0.00116 | 0.00696 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2634 | 16 | 1164464678
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722174003 | [15 empty] | Online PSC | 2

## ZL - 10 - Doplnění pískov...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {64b9df15-dcec-46d0-91c2-a843353c2d03}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy Zahradního domu Teplice - ZL
Objekt:
ZL - 10 - Doplnění pískovcových prvků
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22. 10. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
|  | POHL cz, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 190657.99
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 190657.99 |  |  | 21% | 40038.18
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 230696.17
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy Zahradního domu Teplice - ZL
Objekt:
ZL - 10 - Doplnění pískovcových prvků
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22. 10. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | POHL cz, a.s. |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 190657.99 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 190657.99
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 186523.17
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 4134.82
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy Zahradního domu Teplice - ZL
Objekt:
ZL - 10 - Doplnění pískovcových prvků
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22. 10. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | POHL cz, a.s. |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 190657.99 | [5 empty] | 0 |  | 3.1593 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 190657.99
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 190657.99 | [5 empty] | 0 |  | 3.1593 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 190657.99
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 186523.17 | [5 empty] | 0 |  | 3.1593 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 186523.17
1 | K | 434191423 | Osazování schodišťových stupňů kamenných s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů pemrlovaných nebo ostatních | m | 8.5 | 538.4 | 4576.4 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.03465 | 0.29452 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 4576.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4576.4 | 4 | -1905767439
| VV |  | "montáž nového pískovcového schodu " 6,1+1,35+1,05 |  | 8.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | M | 5838802R | stupeň schodišťový pískovcový | kus | 9 | 4944 | 44496 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.112 | 1.008 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 44496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44496 | 4 | 674928112
3 | K | 5838802R2 | Impregnace nového pískovcového stupně | m2 | 7.65 | 200.1 | 1530.77 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.112 | 0.8568 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1530.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1530.77 | 4 | -1628998332
| VV |  | 8,5*(0,3+0,15)*2 |  | 7.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | R01.1 | masívní pískovcové prvky | kpl | 2 | 53560 | 107120 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 107120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 107120 | 4 | -236066560
5 | K | R02.1 | montáž prvků | kpl | 2 | 9480 | 18960 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 18960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18960 | 4 | 653704072
6 | K | R03.1 | doprava | kpl | 1 | 9840 | 9840 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 9840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9840 | 4 | -1290968567
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 4134.82 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 4134.82
7 | K | 998018002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | 3.159 | 1308.9 | 4134.82 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 4134.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4134.82 | 4 | 698622570

## ZL - 11 - protiprachová o...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {7add775d-f697-4791-a990-68d4cb68b39d}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy Zahradního domu Teplice - ZL
Objekt:
ZL - 11 - protiprachová opatření
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22. 10. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
|  | POHL cz, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy Zahradního domu Teplice - ZL
Objekt:
ZL - 11 - protiprachová opatření
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22. 10. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | POHL cz, a.s. |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy Zahradního domu Teplice - ZL
Objekt:
ZL - 11 - protiprachová opatření
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22. 10. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | POHL cz, a.s. |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 766121210 | Montáž dřevěných stěn plných, s výplní palubovkou nebo překližkou, výšky do 2,75 m | m2 | 0 | 195 | 0 |  |  |  | základní | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1226250714
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766121210 | [15 empty] | Online PSC | 2
2 | M | 60726270 | deska dřevoštěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 12mm | m2 | 0 | 258 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0072 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1442232770
| VV |  | 0*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
3 | K | 766417211 | Montáž rošt podkladový | m | 0 | 66.8 | 0 |  |  |  | základní | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1998582812
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766417211 | [15 empty] | Online PSC | 2
4 | M | 60514101 | řezivo jehličnaté lať 10-25cm2 | m3 | 0 | 12000 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1987153375
| VV |  | 0*0,00264 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET

## ZL - 12 - změna podlahy -...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {850995dd-8399-49ba-a0d0-0da585f584ff}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy Zahradního domu Teplice - ZL
Objekt:
ZL - 12 - změna podlahy - chodba 2 NP
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22. 10. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
|  | POHL cz, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 94731.07
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 94731.07 |  |  | 21% | 19893.52
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 114624.59
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy Zahradního domu Teplice - ZL
Objekt:
ZL - 12 - změna podlahy - chodba 2 NP
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22. 10. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | POHL cz, a.s. |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 94731.07 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 27407.4
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 25893
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 1514.4
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 67323.67
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 1452.24
| 777 - Podlahy lité | [5 empty] | 65871.43
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy Zahradního domu Teplice - ZL
Objekt:
ZL - 12 - změna podlahy - chodba 2 NP
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22. 10. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | POHL cz, a.s. |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 94731.07 | [5 empty] | 16.8693 |  | 1.2587 |  | 0.05301 |  | D | -1 | [10 empty] | 94731.07
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 27407.4 | [5 empty] | 6.615 |  | 1.1567 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 27407.4
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 25893 | [5 empty] | 6.615 |  | 1.1567 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 25893
1 | K | 632451111 | Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 25 do 30 mm | m2 | 18.9 | 1370 | 25893 |  |  |  | základní | 0.35 | 6.615 | 0.0612 | 1.1567 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 25893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25893 | 4 | 268344304
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632451111 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 1514.4 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 1514.4
2 | K | 998018002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | 1.157 | 1308.9 | 1514.4 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1514.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1514.4 | 4 | -1279768017
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 67323.67 | [5 empty] | 10.2543 |  | 0.10206 |  | 0.05301 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 67323.67
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 1452.24 | [5 empty] | 2.6565 |  | 0 |  | 0.05301 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 1452.24
3 | K | 776201811 | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky | m2 | 18.9 | 61.6 | 1164.24 |  |  |  | základní | 0.105 | 1.9845 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.04725 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1164.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1164.24 | 16 | 804359346
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776201811 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "oprava podlahy - chodba 2 NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9*2,1 |  | 18.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 776410811 | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových | m | 19.2 | 15 | 288 |  |  |  | základní | 0.035 | 0.672 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.00576 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 288 | 16 | 1180070150
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776410811 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2*9+2,1-0,9 |  | 19.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 777 | Podlahy lité |  |  |  | 65871.43 | [5 empty] | 7.5978 |  | 0.10206 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 65871.43
5 | K | 777111101 | Příprava podkladu před provedením litých podlah zametení | m2 | 18.9 | 2.8 | 52.92 |  |  |  | základní | 0.01 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 52.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52.92 | 16 | 835690271
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/777111101 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 9*2,1 |  | 18.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "oprava podlahy - chodba 2 NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
6 | K | 777111111 | Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí | m2 | 18.9 | 9.6 | 181.44 |  |  |  | základní | 0.032 | 0.6048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 181.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 181.44 | 16 | 2131611766
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/777111111 | [15 empty] | Online PSC | 2
7 | K | 777511105.R | Krycí stěrka dekorativní epoxidová, tloušťky přes 2 do 3 mm | m2 | 18.9 | 3445.2 | 65114.28 |  |  |  | základní | 0.36 | 6.804 | 0.0054 | 0.10206 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 65114.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65114.28 | 16 | 1224400689
8 | K | 998777202 | Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | 653.486 | 0.8 | 522.79 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 522.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 522.79 | 16 | 200609751
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998777202 | [15 empty] | Online PSC | 2

## ZL - 13 - výtahová šachta
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {041cb304-08e0-4afc-ab6c-0a6f5d7cd3e5}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy Zahradního domu Teplice - ZL
Objekt:
ZL - 13 - výtahová šachta
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22. 10. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
|  | POHL cz, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | -84065.24
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | -84065.24 |  |  | 21% | -17653.7
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | -101718.94
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy Zahradního domu Teplice - ZL
Objekt:
ZL - 13 - výtahová šachta
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22. 10. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | POHL cz, a.s. |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | -84065.24 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | -108968.83
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | -17944.74
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | -11695.11
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | -74526.63
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | -4802.35
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 24903.59
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 3213.23
| 777 - Podlahy lité | [5 empty] | 5687.77
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 16002.59
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy Zahradního domu Teplice - ZL
Objekt:
ZL - 13 - výtahová šachta
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22. 10. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | POHL cz, a.s. |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | -84065.24 | [5 empty] | 9.2839 |  | -3.5644 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | -84065.24
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | -108968.83 | [5 empty] | 3.9428 |  | -3.6687 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | -108968.83
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | -17944.74 | [5 empty] | 3.9428 |  | -0.16617 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | -17944.74
1 | K | 311113151 | Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění betonových hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdiva 150 mm | m2 | 3.75 | 1100 | 4125 |  |  |  | základní | 0.617 | 2.3138 | 0.36277 | 1.3604 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 4125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4125 | 4 | -1428104155
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311113151 | [15 empty] | Online PSC | 2
2 | K | 311113154 | Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění betonových hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm | m2 | 1.5 | 1860 | 2790 |  |  |  | základní | 1.086 | 1.629 | 0.71546 | 1.0732 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2790 | 4 | -1326068130
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311113154 | [15 empty] | Online PSC | 2
3 | K | 311321814 | Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 25/30 | m3 | -1.04 | 6481.5 | -6740.76 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 2.4533 | -2.5514 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | -6740.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6740.76 | 4 | 1974853360
| VV |  | "stěny výtahové šachty" -(1,9*0,3*2+1,8*0,15+1,8*0,18)*0,6 |  | -1.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | -1.04 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | False | 1 | ROZPOCET
4 | K | 311351121 | Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení | m2 | -9.204 | 1406.2 | -12942.66 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00275 | -0.025311 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | -12942.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -12942.66 | 4 | -230099498
| VV |  | "stěny výtahové šachty" -(2,4*2+1,9*2+1,8*2+1,57*2)*0,6 |  | -9.204 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 311351122 | Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění | m2 | -9.204 | 281.2 | -2588.16 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | -2588.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2588.16 | 4 | -1479888418
6 | K | 311351911 | Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton | m2 | -9.204 | 281.2 | -2588.16 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0025 | -0.02301 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | -2588.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2588.16 | 4 | -1088464886
7 | K | 311361821 | Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0 | 70310 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 1.0492 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1603776304
| VV |  | "výztuž ztraceného bednění" 0,061 |  | 0.061 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet výztuže v poměru k původnímu betonu" -0,059*1,04 |  | -0.061 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | -11695.11 | [5 empty] | 0 |  | -1.3626 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | -11695.11
8 | K | 411321414 | Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30-XC1 | m3 | -0.547 | 9479.2 | -5185.12 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 2.4534 | -1.342 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | -5185.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5185.12 | 4 | -484636723
| VV |  | "stropní deska výtahové šachty" -2,4*1,9*0,12 |  | -0.547 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | -0.547 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | False | 1 | ROZPOCET
9 | K | 411351011 | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení | m2 | -3.858 | 1406.2 | -5425.12 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00533 | -0.020563 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | -5425.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5425.12 | 4 | -109484670
| VV |  | "stropní deska výtahové šachty" -1,8*1,57-(2,4*2+1,9*2)*0,12 |  | -3.858 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | -3.858 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | False | 1 | ROZPOCET
10 | K | 411351012 | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění | m2 | -3.858 | 281.2 | -1084.87 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | -1084.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1084.87 | 4 | 503262117
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | -74526.63 | [5 empty] | 0 |  | -2.1399 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | -74526.63
11 | K | 612131111 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn | m2 | -142.662 | 137.1 | -19558.96 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0014 | -0.19973 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | -19558.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -19558.96 | 4 | 1260932406
12 | K | 617321121 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká uzavřených nebo omezených prostor světlíků nebo výtahových šachet | m2 | -142.662 | 385.3 | -54967.67 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0136 | -1.9402 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | -54967.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -54967.67 | 4 | 258257006
| VV |  | "omítka stěn výtahové šachty" -(2,4*2+1,9*2+1,8*2+1,57*2)*9,3 |  | -142.662 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | -142.662 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | -4802.35 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | -4802.35
13 | K | 998018002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | -3.669 | 1308.9 | -4802.35 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | -4802.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4802.35 | 4 | 1439442184
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 24903.59 | [5 empty] | 5.3411 |  | 0.10432 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 24903.59
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 3213.23 | [5 empty] | 3.2442 |  | 0.070283 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 3213.23
14 | K | 763131441 | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace, REI do 120 | m2 | 2.826 | 1120 | 3165.12 |  |  |  | základní | 1.148 | 3.2442 | 0.02487 | 0.070283 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3165.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3165.12 | 16 | -119380882
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131441 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,8*1,57 |  | 2.826 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 998763402 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | 31.651 | 1.52 | 48.11 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 48.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48.11 | 16 | -2073293994
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763402 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | 777 | Podlahy lité |  |  |  | 5687.77 | [5 empty] | 2.0969 |  | 0.018341 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 5687.77
16 | K | 777111101 | Příprava podkladu před provedením litých podlah zametení | m2 | 2.826 | 4.29 | 12.12 |  |  |  | základní | 0.01 | 0.02826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 12.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.12 | 16 | -10245301
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/777111101 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,8*1,57 |  | 2.826 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 777111111 | Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí | m2 | 2.826 | 14.4 | 40.69 |  |  |  | základní | 0.032 | 0.090432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 40.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40.69 | 16 | 43794838
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/777111111 | [15 empty] | Online PSC | 2
18 | K | 777131105 | Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad z čerstvého betonu | m2 | 2.826 | 334 | 943.88 |  |  |  | základní | 0.204 | 0.5765 | 0.00054 | 0.001526 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 943.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 943.88 | 16 | 1664484555
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/777131105 | [15 empty] | Online PSC | 2
19 | K | 777131111 | Penetrační nátěr podlahy epoxidový předem plněný pískem | m2 | 2.826 | 204 | 576.5 |  |  |  | základní | 0.136 | 0.38434 | 0.00055 | 0.0015543 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 576.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 576.5 | 16 | 2105727129
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/777131111 | [15 empty] | Online PSC | 2
20 | K | 777511125 | Krycí stěrka průmyslová epoxidová, tloušťky přes 2 do 3 mm | m2 | 2.826 | 1440 | 4069.44 |  |  |  | základní | 0.36 | 1.0174 | 0.0054 | 0.01526 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 4069.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4069.44 | 16 | -1552642021
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/777511125 | [15 empty] | Online PSC | 2
21 | K | 998777202 | Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | 56.426 | 0.8 | 45.14 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 45.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45.14 | 16 | 489960447
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998777202 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 16002.59 | [5 empty] | 0 |  | 0.015693 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 16002.59
22 | K | 783801403 | Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení | m2 | 142.662 | 4.4 | 627.71 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 627.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 627.71 | 16 | -1126547046
23 | K | 783823133 | Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový | m2 | 142.662 | 37.7 | 5378.36 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00011 | 0.015693 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5378.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5378.36 | 16 | -1110954813
24 | K | 783827123.1 | Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový | m2 | 65.508 | 152.6 | 9996.52 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 9996.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9996.52 | 16 | -1799264587
| VV |  | "omítka stěn výtahové šachty" (1,8*2+1,57*2)*9,3 |  | 62.682 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "protipožár strop" 1,8*1,57 |  | 2.826 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 65.508 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## ZL - 14 - slaboproud
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {45907b19-3b5e-4e2e-8d06-1e54910b6a50}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy Zahradního domu Teplice - ZL
Objekt:
ZL - 14 - slaboproud
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22. 10. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
|  | POHL cz, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | -181938.9
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | -181938.9 |  |  | 21% | -38207.17
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | -220146.07
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy Zahradního domu Teplice - ZL
Objekt:
ZL - 14 - slaboproud
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22. 10. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | POHL cz, a.s. |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | -181938.9 | [12 empty] | -1
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | -181938.9
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy Zahradního domu Teplice - ZL
Objekt:
ZL - 14 - slaboproud
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22. 10. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | POHL cz, a.s. |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | -181938.9 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | -181938.9
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | -181938.9 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | -181938.9
1 | K | HZS3222 | Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení odborný | hod | -80 | 970.3 | -77624 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | -77624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -77624 | 512 | -978279691
2 | M | Mat/HZS-SLB-01 | ústředna s LAN komunikátorem a rádiem (bez GSM komunikátoru) | sbr | -1 | 13634.5 | -13634.5 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 1 | ROZPOCET | -13634.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -13634.5 | 512 | 101037241
3 | M | Mat/HZS-SLB-02 | modul LTE komunikátoru | sbr | -1 | 7966.1 | -7966.1 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 1 | ROZPOCET | -7966.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7966.1 | 512 | -683314055
4 | M | Mat/HZS-SLB-03 | sběrnicový přístupový modul s displejem, klávesnicí a RFID | sbr | -3 | 3536.6 | -10609.8 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 1 | ROZPOCET | -10609.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10609.8 | 512 | 260588626
5 | M | Mat/HZS-SLB-04 | sběrnicový expandér – 16 vstupů | sbr | -2 | 4679.8 | -9359.6 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 1 | ROZPOCET | -9359.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9359.6 | 512 | 233051440
6 | M | Mat/HZS-SLB-05 | bezdrátový PIR detektor pohybu | sbr | -7 | 2809.6 | -19667.2 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 1 | ROZPOCET | -19667.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -19667.2 | 512 | 1308016841
7 | M | Mat/HZS-SLB-06 | bezdrátový kombinovaný detektor kouře a teploty | sbr | -15 | 2202.1 | -33031.5 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 1 | ROZPOCET | -33031.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -33031.5 | 512 | -1849439244
8 | M | Mat/HZS-SLB-07 | sběrnicová siréna vnitřní | sbr | -2 | 980.1 | -1960.2 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 1 | ROZPOCET | -1960.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1960.2 | 512 | 1403613779
9 | M | Mat/HZS-SLB-08 | sběrnicový modul pro připojení bezdrátových komponentů | sbr | -1 | 4661.6 | -4661.6 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 1 | ROZPOCET | -4661.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4661.6 | 512 | -2111019440
10 | M | Mat/HZS-SLB-09 | plastový kryt pro radiový modul | sbr | -1 | 254.5 | -254.5 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 1 | ROZPOCET | -254.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -254.5 | 512 | -1559898863
11 | M | Mat/HZS-SLB-10 | bezúdržbový akumulátor | sbr | -1 | 1567.9 | -1567.9 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 1 | ROZPOCET | -1567.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1567.9 | 512 | 1218528210
12 | M | Mat/HZS-SLB-11 | aklalická baterie AA | sbr | -60 | 26.7 | -1602 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 1 | ROZPOCET | -1602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1602 | 512 | -367573246

## ZL - 15 - elektroinstalac...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {c1938f82-c928-429f-ba91-18cbae9a383e}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy Zahradního domu Teplice - ZL
Objekt:
ZL - 15 - elektroinstalace - podsvícení obkladu schodiště
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22. 10. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
|  | POHL cz, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 83335.6
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 83335.6 |  |  | 21% | 17500.48
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 100836.08
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy Zahradního domu Teplice - ZL
Objekt:
ZL - 15 - elektroinstalace - podsvícení obkladu schodiště
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22. 10. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | POHL cz, a.s. |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 83335.6 | [12 empty] | -1
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 83335.6
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 83335.6
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy Zahradního domu Teplice - ZL
Objekt:
ZL - 15 - elektroinstalace - podsvícení obkladu schodiště
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22. 10. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | POHL cz, a.s. |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 83335.6 | [5 empty] | 64.032 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 83335.6
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 83335.6 | [5 empty] | 64.032 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 83335.6
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 83335.6 | [5 empty] | 64.032 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 83335.6
1 | K | 210R01 | D+M podsvícení obkladu schodiště | kpl | 6 | 8000 | 48000 |  |  |  | základní | 0.928 | 5.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48000 | 64 | -765674794
| VV |  | "Led pásek, zdroj 12 V, ovládání, regulace ovládání" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 210R02 | D+M rozvodů Elektro CYKY 3x2,5 vč.chráničky | m | 30 | 85 | 2550 |  |  |  | základní | 0.928 | 27.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2550 | 64 | -368943358
3 | K | 210R03 | úpravy rozvodnice a jističů | kpl | 1 | 1736 | 1736 |  |  |  | základní | 0.928 | 0.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1736 | 64 | -281538545
4 | K | 210R04 | stavební přípomoce, drážky, kapsy, začistění | HZS | 32 | 970.3 | 31049.6 |  |  |  | základní | 0.928 | 29.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 31049.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31049.6 | 64 | -681178205

## ZL - 16 - změna sanitární...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {80ecb02d-d1eb-4c15-830e-a8c2b887aad0}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy Zahradního domu Teplice - ZL
Objekt:
ZL - 16 - změna sanitárního vybavení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22. 10. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
|  | POHL cz, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | -45114.2
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | -45114.2 |  |  | 21% | -9473.98
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | -54588.18
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy Zahradního domu Teplice - ZL
Objekt:
ZL - 16 - změna sanitárního vybavení
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22. 10. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | POHL cz, a.s. |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | -45114.2 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | -45114.2
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | -45114.2
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy Zahradního domu Teplice - ZL
Objekt:
ZL - 16 - změna sanitárního vybavení
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22. 10. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | POHL cz, a.s. |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | -45114.2 | [5 empty] | 0 |  | 0.02851 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | -45114.2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | -45114.2 | [5 empty] | 0 |  | 0.02851 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | -45114.2
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | -45114.2 | [5 empty] | 0 |  | 0.02851 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | -45114.2
1 | K | 725119122.1 | Zařízení záchodů montáž klozetových mís kombi | kus | 1 | 2292.1 | 2292.1 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00183 | 0.00183 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 2292.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2292.1 | 16 | 2121038576
2 | M | 55167394 | sedátko klozetové duroplastové bílé antibakteriální | kus | 1 | 629 | 629 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00128 | 0.00128 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 629 | 16 | 822025417
3 | M | 64234201 | mísa keramická ke kombiklozetu bílá hluboké splachování odpad svislý 360x670x480mm | kus | 1 | 4720 | 4720 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0227 | 0.0227 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 4720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4720 | 128 | -2055861106
4 | M | 64234061 | nádrž kombinovaného klozetu keramická se spodním napouštěním a splachovacím mechanismem bílá 365x185mm | kus | 1 | 3100 | 3100 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0102 | 0.0102 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3100 | 128 | -869785947
5 | K | 725119124 | Zařízení záchodů montáž klozetových mís nerezových | kus | -1 | 781.8 | -781.8 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0001 | -0.0001 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | -781.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -781.8 | 16 | -643199222
6 | M | AZP.AUZ04INV | nerezový klozet pro tělesně postižené, na postavení, antivandal | kus | -1 | 43985.9 | -43985.9 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.025 | -0.025 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | -43985.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -43985.9 | 16 | 421884979
7 | K | 725219102 | Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby | kus | 0 | 1054.7 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00173 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -40618614
8 | M | AZP.AUM018INV | nerezové závěsné umyvadlo pro tělesně postižené, bez baterie, s madly po bocích umyvadla | kus | -1 | 13527.6 | -13527.6 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | -13527.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -13527.6 | 16 | -229031582
9 | M | 64211023 | umyvadlo keramické závěsné bezbariérové bílé 640x550mm | kus | 1 | 2440 | 2440 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0176 | 0.0176 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 2440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2440 | 128 | -424711695

## ZL - 17 - design výtahu
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {e0410c1a-ec08-4b7c-ae17-51c2f05d0f6e}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy Zahradního domu Teplice - ZL
Objekt:
ZL - 17 - design výtahu
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22. 10. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
|  | POHL cz, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy Zahradního domu Teplice - ZL
Objekt:
ZL - 17 - design výtahu
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22. 10. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | POHL cz, a.s. |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
| O01 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy Zahradního domu Teplice - ZL
Objekt:
ZL - 17 - design výtahu
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22. 10. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | POHL cz, a.s. |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 61880
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 61880
| D | O01 | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 61880
1 | K | R01 | tisk na folii s vícepřilnavým lepidlem | kpl | 2 | 10680 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21360 | 512 | -1092846185
2 | K | R02 | polep designovou folií | kpl | 2 | 13060 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26120 | 512 | -1239561128
3 | K | R03 | změna designu výtahoých dveří | kpl | 1 | 14400 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14400 | 512 | -533543830

## ZL - 18 - elektro přívody...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {7a6aba4a-648f-4c99-83ab-0c1b5d8d0202}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy Zahradního domu Teplice - ZL
Objekt:
ZL - 18 - elektro přívody k ohřívačům TUV
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22. 10. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
|  | POHL cz, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 18874.8
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 18874.8 |  |  | 21% | 3963.71
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 22838.51
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy Zahradního domu Teplice - ZL
Objekt:
ZL - 18 - elektro přívody k ohřívačům TUV
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22. 10. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | POHL cz, a.s. |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 18874.8 | [12 empty] | -1
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 18874.8
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 18874.8
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy Zahradního domu Teplice - ZL
Objekt:
ZL - 18 - elektro přívody k ohřívačům TUV
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22. 10. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | POHL cz, a.s. |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 18874.8 | [5 empty] | 34.336 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 18874.8
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 18874.8 | [5 empty] | 34.336 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 18874.8
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 18874.8 | [5 empty] | 34.336 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 18874.8
1 | K | 210R02 | D+M rozvodů Elektro CYKY 5x2,5 vč.chráničky | m | 20 | 125 | 2500 |  |  |  | základní | 0.928 | 18.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 64 | -1307360145
2 | K | 210R03 | úpravy rozvodnice a jističů | kpl | 1 | 850 | 850 |  |  |  | základní | 0.928 | 0.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 850 | 64 | -1768626903
3 | K | 210R04 | stavební přípomoce, drážky, kapsy, začistění | HZS | 16 | 970.3 | 15524.8 |  |  |  | základní | 0.928 | 14.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 15524.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15524.8 | 64 | -1228578292

## ZL - 19 - elektro chráníč...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {f0876326-5ef4-4f2e-aad2-e7d8ce2531d6}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy Zahradního domu Teplice - ZL
Objekt:
ZL - 19 - elektro chráníčky s kabely UTP pro kamery
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22. 10. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
|  | POHL cz, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 25837.2
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 25837.2 |  |  | 21% | 5425.81
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 31263.01
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy Zahradního domu Teplice - ZL
Objekt:
ZL - 19 - elektro chráníčky s kabely UTP pro kamery
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22. 10. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | POHL cz, a.s. |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 25837.2 | [12 empty] | -1
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 25837.2
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 25837.2
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy Zahradního domu Teplice - ZL
Objekt:
ZL - 19 - elektro chráníčky s kabely UTP pro kamery
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22. 10. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | POHL cz, a.s. |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 25837.2 | [5 empty] | 50.112 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 25837.2
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 25837.2 | [5 empty] | 50.112 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 25837.2
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 25837.2 | [5 empty] | 50.112 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 25837.2
1 | K | 210R02 | D+M rozvodů ElektroUTP vč.chráničky | m | 30 | 85 | 2550 |  |  |  | základní | 0.928 | 27.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 2550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2550 | 64 | -1449434122
2 | K | 210R04 | stavební přípomoce, drážky, kapsy, začistění | HZS | 24 | 970.3 | 23287.2 |  |  |  | základní | 0.928 | 22.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 23287.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23287.2 | 64 | -2066537683

## ZL - 20 - elektro doplněn...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {3db21d71-cc42-4033-8c93-4924a412ba23}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy Zahradního domu Teplice - ZL
Objekt:
ZL - 20 - elektro doplnění přímotopů
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22. 10. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
|  | POHL cz, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 13002.4
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 13002.4 |  |  | 21% | 2730.5
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 15732.9
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy Zahradního domu Teplice - ZL
Objekt:
ZL - 20 - elektro doplnění přímotopů
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22. 10. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | POHL cz, a.s. |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 13002.4 | [12 empty] | -1
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 13002.4
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 13002.4
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy Zahradního domu Teplice - ZL
Objekt:
ZL - 20 - elektro doplnění přímotopů
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22. 10. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | POHL cz, a.s. |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 13002.4 | [5 empty] | 18.56 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 13002.4
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 13002.4 | [5 empty] | 18.56 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 13002.4
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 13002.4 | [5 empty] | 18.56 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 13002.4
1 | K | 210R01 | D+M rozvodů Elektro přímotopu 500 W | ks | 2 | 1995 | 3990 |  |  |  | základní | 0.928 | 1.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 3990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3990 | 64 | -1036926072
2 | K | 210R02 | D+M rozvodů Elektro CYKY 5x2,5 vč.chráničky | m | 10 | 125 | 1250 |  |  |  | základní | 0.928 | 9.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1250 | 64 | -37436764
3 | K | 210R04 | stavební přípomoce, drážky, kapsy, začistění | HZS | 8 | 970.3 | 7762.4 |  |  |  | základní | 0.928 | 7.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 7762.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7762.4 | 64 | 5026286