DODATEK č.2

Ke smlouvě o dílo

Č. objednatele: 23/MAJ/2017							č.zhotovitele:6

Objednatel:			Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Zdeňkou Popelkovou, vedoucí oddělení majetku města,					    finančního odboru Magistrátu města Teplice

Sídlo:				nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ:				002 66 621

DIČ:				CZ002 66 621

Bankovní spojení:		KB Teplice, č.ú. 226501/0100

Osoby oprávněné k jednání:	ve věcech smluvních Zdeňkou Popelkovou, vedoucí oddělení majetku 				města, finančního odboru Magistrátu města Teplice, tel:417510370

Ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic 							a realizací

Technický dozor objednatele(TDO): Daniela Hojdarová tel:417510922

e-mail: hojdarova@teplice.cz

Zhotovitel:			STAVSPORT Praha s.r.o.

Jednající/zastoupen:	Romanem Faistem, jednatel

Sídlo:			Eichlerova 176/11, 15500 Praha 5

IČ:			01388274

DIČ:			CZ01388274

Bankovní spojení:	11388274/5500

e-mail:			faist@stavsport.cz

osoby oprávněné k jednání:	ve věcech smluvních:	Roman Faist

ve věcech technických:	Radim Gráz

ve věcech realizace a předání díla: Pavel Vrátný

zápis v OR(nebo ŽR):		Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 205010

Článek I. – Podklady pro uzavření smlouvy

- Zadávací dokumentace veřejné zakázky.

- Nabídka zhotovitele ze dne 13.3.2017

- Projektová dokumentace a soupis prací s výkazem výměr stavby,, ZŠ Edisonova – vybudování nového víceúčelového hřiště,, , zpracovaná projekční kanceláří S4A, s.r.o., Loupnická 176, 435 42 Litvínov.

Článek II. – Čas plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:

Dokončení díla: max. do 2.10.2017

Důvodem posunutí termínu dokončení díla jsou nepříznivé klimatické podmínky, kvůli kterým nemohl Zhotovitel dokončit dílo v původním smluveném termínu do 15.9.2017. Konkrétně se jedná o montáž sportovního povrchu – smyčkový umělý koberec – včetně lajnování. Pro montáž povrchu musí být dodrženy technologické postupy (suchý podklad pro povrch). V opačném případě by pak Zhotovitel nemohl nést plnou záruku za tyto práce.

- V souladu s článkem V. Čas plnění dle dodatku ke smlouvě  se obě zúčastněné strany dohodly na prodloužení času plnění. Zhotovitel se zavazuje dílo podle tohoto dodatku dokončit v co nejkratším termínu v závislosti na vhodných klimatických podmínkách, umožňujících technologicky dokončit dílo v plné kvalitě. Nejpozdější termín dokončení se stanovuje na 2.10.2017

Článek III. – Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

- Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č.2 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek byl uzavřen na základě Rady města č. 0873/16 ze dne 25.11.2016.

- Všechny informace uvedené v dodatku č.2 jsou považovány za veřejné.

V Praze dne 14.9.217							V Teplicích dne 14.9.2017

……………………………………………………				……………………………………………………

Za zhotovitele: Roman Faist – jednatel			za objednatele:Zdeňka Popelková, vedoucí

Oddělení majetku města